Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Октябрьского муниципального района Пермского края по итогам 2017 года

Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Октябрьского муниципального района по итогам 2017 года (далее - Сводный доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 5.2. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского муниципального района, утвержденного Постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 16 июня 2016 г. №	 197-01-04 (далее - Порядок), на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Октябрьского муниципального района Пермского края.

К Сводному докладу прилагается информация:

-об уровне достижения целевых показателей муниципальных программ Октябрьского района за 2017 год (Приложение № 1);

-о выполнении расходных обязательств Октябрьского муниципального района Пермского края, связанных с реализацией муниципальных программ в 2017 году (приложение № 3);

1.	Общие сведения о муниципальных программах Октябрьского муниципального района Пермского края

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета Октябрьского муниципального района Пермского края утвержден «Перечень муниципальных программ Октябрьского муниципального района Пермского края» распоряжением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 22 сентября 2015 г. № 503 (в ред. от 02.09.2016 № 192 -01-05) (далее – Перечень).

Целью формирования и реализации муниципальных программ является не охват расходов на выполнение какой-либо функции, а необходимость решения целей и задач социально-экономического развития Октябрьского муниципального района Пермского края.

В соответствии с Порядком муниципальные программы являются системой мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов, обеспечивающих в рамках решения вопросов местного значения Октябрьского муниципального района достижение приоритетов и целей социально-экономического развития Октябрьского муниципального района, определенных документами стратегического планирования социально-экономического развития Октябрьского муниципального района.

В соответствии с пунктом 5.2. Порядка ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливается и направляется в Администрацию Октябрьского муниципального района Пермского края согласованный Финансовым управлением администрации Октябрьского муниципального района Пермского края годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет).

На дату формирования Сводного доклада в Администрацию муниципального района представлены 14 отчетов ответственных исполнителей. В установленные Порядком сроки из 14 муниципальных программ отчеты представлены всеми.

Таким образом, Сводный доклад сформирован на основе 14 годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

По итогам 2017 года в Октябрьском муниципальном районе Пермского края был реализован третий этап (т.е. 2017 год) 14 муниципальных программ:

Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края;

Управление земельными ресурсами и имуществом Октябрьского муниципального района Пермского края;

Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Октябрьского муниципального района Пермского края;

Совершенствование муниципального управления в Октябрьском муниципальном районе Пермского края;

Развитие системы образования Октябрьского муниципального района Пермского края;

Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском муниципальном районе Пермского края;

Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района Пермского края;

Доступная среда. Создание условий для социальной интеграции инвалидов Октябрьского муниципального района;

Семья и дети в Октябрьском муниципальном районе Пермского края;

Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Октябрьском муниципальном районе Пермского края;

Управление муниципальными финансами Октябрьского муниципального района;

Обеспечение общественной безопасности Октябрьского муниципального района Пермского края;

Экономическое развитие Октябрьского муниципального района Пермского края;

Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории

Октябрьского муниципального района Пермского края.

В ходе исполнения Программ возможна корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса в Октябрьском муниципальном районе.

2.	Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ Октябрьского муниципального района Пермского края

за 2017 год

2.1.	Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ

Отделом экономики Администрации Октябрьского муниципального района на основе данных представленных ответственными исполнителями, проведен анализ степени достижения целевых показателей муниципальных программ.

Сводная информация об уровне достижения показателей в разрезе муниципальных программ представлена в Приложении № 2.

Всего в муниципальных программах Октябрьского муниципального района Пермского края утверждено 229 показателей, из них 212 показателей выполнены, что соответствует 92,6%.

По итогам 2017 года оценка муниципальных программ производилась в двух вариантах в соответствии с новой редакцией Годового отчета о выполнении муниципальной программы (Приложением 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского муниципального района Пермского края утвержденная постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 28.12.2017 № 736-266-01-05):

1 Вариант: процент исполнения показателей рассчитывается путем отношения фактических данных за 2017 год к плановым показателям муниципальных программ утвержденных в редакции, используемых при утверждении бюджета на начало отчетного периода (т.е редакции Программ утвержденных постановлениями Администрации Октябрьского муниципального района в конце 2016 г. к проекту Решения Земского Собрания Октябрьского муниципального района «О бюджете Октябрьского муниципального района Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»).

2 Вариант: процент исполнения рассчитывается путем отношения фактических данных за 2017 год к плановым показателям муниципальной программы установленных в редакции Программы на конец отчетного периода.

В итоге при расчете по первому варианту, так же как и по второму варианту из четырнадцати муниципальных программ по достижению целевых показателей: 9 Программ имеют высокий уровень достижения целевых показателей, 4 Программы имеют средний уровень достижения целевых показателей, 1 Программа имеет низкий уровень достижения целевых показателей.

Наиболее высокий уровень достижения целевых показателей (выше 90%) у девяти муниципальных программ:

-Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском му-ниципальном районе Пермского края;

-Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование при-родных ресурсов Октябрьского муниципального района Пермского края;

-Совершенствование муниципального управления в Октябрьском муниципальном районе Пермского края;

-Развитие системы образования Октябрьского муниципального райо-на Пермского края;

-Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физиче-ской культуры в Октябрьском муниципальном районе Пермского края;

-Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских терри-торий в Октябрьском муниципальном районе Пермского края;

-Управление муниципальными финансами Октябрьского муници-пального района;

-Экономическое развитие Октябрьского муниципального района Пермского края;

-Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории

Октябрьского муниципального района Пермского края.

Средний уровень достижения целевых показателей (от 80% до 90%) у четырех муниципальных программ:

-Управление земельными ресурсами и имуществом Октябрьского муниципального района Пермского края;

-Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района Пермского края;

-Доступная среда. Создание условий для социальной интеграции ин-валидов Октябрьского муниципального района;

-Обеспечение общественной безопасности Октябрьского муници-пального района Пермского края.

Наиболее низкий уровень достижения целевых показателей (меньше 80%) имеет одна муниципальная программа:

-Семья и дети в Октябрьском муниципальном районе Пермского края.

Информация по плановым и фактическим значениям конкретных показателей муниципальных программ с указанием причин их недостижения приведена в Приложении № 1.

2.2.	Сведения о об использовании бюджетных ассигнований и других средств на выполнение мероприятий муниципальных программ

Октябрьского муниципального района в 2017 году

В соответствии с требованиями Порядка ответственные исполнители муниципальных программ в составе отчетов о реализации муниципальных программ представляют информацию об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программы, а также информацию о фактических расходах бюджета Октябрьского муниципального района Пермского края на реализацию целей муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ 2017 года производилась в двух вариантах в соответствии с новой редакцией Годового отчета о выполнении муниципальной программы (Приложением 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского муниципального района Пермского края утвержденная постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 28.12.2017 № 736-266-01-05), аналогично расчета по показателям:

1 Вариант: процент исполнения по источникам финансирования рассчитывается путем отношения фактических данных за 2017 год к плановым суммам муниципальных программ утвержденных в редакции, используемые при утверждении бюджета на начало отчетного периода (т.е редакции Программ утвержденные постановлениями Администрации Октябрьского муниципального района в конце 2016 г. к проекту Решения Земского Собрания Октябрьского муниципального района «О бюджете Октябрьского муниципального района Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»).

2 Вариант: процент исполнения по источникам финансирования рассчитывается путем отношения фактических данных за 2017 год к плановым значениям финансирования муниципальных программ установленные в редакции Программы на конец отчетного периода.

В итоге из четырнадцати муниципальных программ (Приложение 3),

10 (десять) муниципальных программ имеют высокий уровень освоения бюджетных средств, свыше 90%:

-Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском му-ниципальном районе Пермского края;

-Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование при-родных ресурсов Октябрьского муниципального района Пермского края;

-Совершенствование муниципального управления в Октябрьском муниципальном районе Пермского края;

-Развитие системы образования Октябрьского муниципального райо-на Пермского края;

-Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физиче-ской культуры в Октябрьском муниципальном районе Пермского края;

-Семья и дети в Октябрьском муниципальном районе Пермского края.

-Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских терри-торий в Октябрьском муниципальном районе Пермского края;

-Управление муниципальными финансами Октябрьского муници-пального района;

-Экономическое развитие Октябрьского муниципального района Пермского края;

-Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории

Октябрьского муниципального района Пермского края.

3 (три) программы имеют средний уровень освоения бюджетных средств, от 80% до 90%:

-Управление земельными ресурсами и имуществом Октябрьского муниципального района Пермского края;

-Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района Пермского края;

-Обеспечение общественной безопасности Октябрьского муници-пального района Пермского края.

Одна Программа реализована без предоставления финансирования:

-Доступная среда. Создание условий для социальной интеграции ин-валидов Октябрьского муниципального района.

Исходя из данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, экономия средств бюджета в основном достигнута при размещении заказов через конкурентные способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на выполнение работ и оказание услуг.

За 2017 год проведено 222 процедуры на общую сумму 295,7 млн. рублей, заключено 211 договоров на сумму 217,2 млн. рублей. Экономия составила 78,5 млн. рублей.

Объем утвержденных плановых значений финансирование в редакции, используемой при утверждении бюджета на начало отчетного периода всех четырнадцати муниципальных программ составляет 704 522,2 тыс. руб. Объем утвержденных плановых значений финансирование в редакции, на конец отчетного периода четырнадцати муниципальных программ составляет 789 847,7 тыс. руб. Кассовое исполнение всех муниципальных программ по всем источникам финансирования составляет 778 059,7 тыс. руб., что в процентном соотношении к плану (на конец отчетного периода) составило 98,5 %. в том, числе:

- по бюджету муниципального района при плане (на конец отчетного периода) 373 943,9 тыс. руб., фактическое исполнение 370 436,1 тыс. руб.,  исполнение 99,1%;

- по краевому бюджету при плане (на конец отчетного периода) 398 126,6 тыс. руб., фактическое исполнение 393 168,8 тыс. руб.,  исполнение 98,7%;

- по федеральному бюджету при плане (на конец отчетного периода) 9 221,2 тыс. руб., фактическое исполнение 6540,2 тыс. руб.,  исполнение 70,9%;

- по бюджету городских (сельских) поселений при плане (на конец отчетного периода) 981,0 тыс. руб., фактическое исполнение 947,2 тыс. руб., исполнение 96,5%;

- по внебюджетным источникам при плане (на конец отчетного периода) 7 575,0 тыс. руб., фактическое исполнение 6 967,4 тыс. руб., исполнение 92,0%.

Информация по плановым и кассовым расходам бюджета муниципальных программ с указанием причин их не освоения приведена в Приложении № 3.

2.3.  Оценка эффективности реализации муниципальных

программ Октябрьского муниципального района

Пермского края по итогам 2017 года

Оценка эффективности муниципальных программ Октябрьского муниципального района Пермского края проведена на основе двух критериев:

- Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы;

- Уровень освоения средств, направленных на реализацию муниципальной программы из всех источников финансирования.

По каждому критерию, в зависимости от достигнутого уровня, каждая муниципальная программа получает соответствующее количество баллов.

- Уровень достижения целевых показателей

| От 90% (включительно) | 3 |
| --- | --- |
| От 80% (включительно) до 90% | 2 |
| До 80% | 1 |

- Уровень освоения средств, направленных на реализацию муниципальной  программы из всех источников финансирования

| От 90% (включительно) | 3 |
| --- | --- |
| От 80% (включительно) до 90% | 2 |
| До 80% | 1 |

Оценка дается по итогам суммирования набранных баллов по каждому из двух критериев:

| 6 баллов | Высокая эффективность |
| --- | --- |
| 5-4 баллов | Средняя эффективность |
| 3-2 баллов | Низкая эффективность |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского муниципального района Пермского края по итогам 2017 года приведена в Приложении 4.

Таким образом, по итогам проведенной оценки, путем суммирования набранных баллов по каждому из критериев 8 (восемь) муниципальных Программ в 2017 году реализованы с высокой степенью эффективности, т.е имеют максимальное количество баллов 6 (шесть) баллов:

-Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском му-ниципальном районе Пермского края;

-Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование при-родных ресурсов Октябрьского муниципального района Пермского края;

-Совершенствование муниципального управления в Октябрьском муниципальном районе Пермского края;

-Развитие системы образования Октябрьского муниципального района Пермского края;

-Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физиче-ской культуры в Октябрьском муниципальном районе Пермского края;

-Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских терри-торий в Октябрьском муниципальном районе Пермского края;

-Управление муниципальными финансами Октябрьского муници-пального района;

-Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории Октябрьского муниципального

5 (пять) муниципальных Программ реализованы со средней степенью эффективности (5-4) баллов:

-Управление земельными ресурсами и имуществом Октябрьского муниципального района Пермского края;

-Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района Пермского края;

-Семья и дети в Октябрьском муниципальном районе Пермского края;

-Обеспечение общественной безопасности Октябрьского муници-пального района Пермского края;

-Экономическое развитие Октябрьского муниципального района Пермского края.

Одна Программа «Доступная среда. Создание условий для социальной интеграции инвалидов Октябрьского муниципального района Пермского края не имеет степени эффективности, так как на реализацию муниципальной программы финансовые средства на 2017 год не были запланированы.

- Характеристика итогов реализации муниципальных

программ в 2017 году

3.1.	О ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края»

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» (далее – Программа) утверждена в новой редакции постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 28 ноября 2016 г. № 382-01-04.

Целью Программы является: развитие и совершенствование дорожного хозяйства, обеспечение эффективного и безопасного функционирования транспортного комплекса, его доступности для населения Октябрьского района (далее Района), обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.

При реализации Программы были внесены изменения в Программу Постановлениями Администрации Октябрьского муниципального района (далее-ОМР) (от 01.03.2017 г. № 73-266-01-05, 03.04.2017 г. № 153-266-01-05, 05.06.2017 № 303-266-01-05, 06.09.2017 г. № 453-266-01-05, 03.10.2017 № 502-266-01-05, 07.12.2017 № 645-266-01-05, 18.12.2017 № 687-266-01-05).

Программа имеет одну Подпрограмму: «Развитие дорожной деятельности, транспортного обслуживания и безопасность дорожного движения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края».

Задачи программы:

1. Поддержание автомобильных дорог местного значения в состоянии, соответствующим нормативным и допустимым требованиям транспортно-эксплуатационных показателей;

2. Создание условий для обеспечения населения услугами транспорта;

3. Предупреждение опасного поведения различных категорий участников дорожного движения, формирование законопослушного поведения и негативного отношения граждан к правонарушениям в сфере дорожного движения;

4. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.

Программа реализуется с 2015 года. Выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено.

В рамках исполнения мероприятий Программы осуществлено содержание 350,2 км автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района Пермского края, с проведением дополнительных работ, обеспечена транспортная доступность населению.

Отремонтированы, приведены в нормативное состояние искусственные сооружения и участки автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района:

- автомобильный мост через р. Ирень на 7+050 км автомобильной дороги «Басино-Биктулка»;

- автомобильная дорога «Богородск-Горны», участок 0+000-4+090 км, протяженностью 4,090 км;

- автомобильная дорога «Вознесеновка-Тюинск», протяженностью 4,828 км;

- автомобильная дорога «Октябрьский-Откормсовхоз», участок 0+900-1+100 км, протяженностью 0,200 км;

- автомобильная дорога «З.Сарс-В.Ирень» участок: 12+500-13+600 км.

В соответствии Порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 12 декабря 2014 г. N 1447-п проведен ремонт 2 автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района Пермского края:

- автомобильная дорога «Октябрьский-Леун», участок 1+500-2+640 км, общей протяженностью 1,140 км;

- автомобильная дорога «Чернушка-Тюш»-Щ.Озеро участки 2+180-2+680 км, 2+695-3+195 км, общей протяженностью 1,000 км.

Приобретены 100 бланков специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

Исполнение определения Арбитражного суда от 05.09.2017 г. Дело №А50-20680/2016 «Об утверждении мирового соглашения и о прекращении производства по делу».

Установлены автобусные павильоны на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района «Щучье Озеро-Явгильдино» в с.Алмаз, «Тюш-Мосино-Алтынное» на 20+000 км;

Приобретение 100 бланков карт маршрута регулярных перевозок, защищенных от подделки;

Восстановление существующих посадочных площадок на автомобильной дороге общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района «Голдыри-Орда-Октябрьский»-З.Сарс», автобусные остановки «Манохина», «Соц.городок».

Организованы и проведены 1 конкурс рисунков, плакатов по тематике «Внимание дорога», 1 конкурс безопасное колесо среди образовательных учреждений ОМР, 1 конкурс дорожный калейдоскоп среди образовательных учреждений ОМР, 1 конкурс безопасное колесо среди дошкольных образовательных учреждений ОМР.

Осуществлена 1 поездка учеников МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа №1» на краевое соревнование «Безопасное колесо». Приобретено 10 форм «Юный инспектор движения» для кружков в МКОУ «Богородская СОШ», МКОУ «Тюшевская СОШ». Приобретены велосипеды: 1- МКОУ «Богородская СОШ», 1- МКОУ «Енапаевская СОШ», проведено обучение 31 водителя образовательных учреждений, занимающихся перевозкой детей.

Установлены 26 шт. дорожных знаков на автомобильной дороге общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района «Октябрьский-Леун».

Установлены барьерные ограждения протяженностью 170 п.м., на автомобильной дороге общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района «Русский Сарс - Тляково».

Установлена 1 искусственная неровность с обозначением дорожными знаками на автомобильной дороге общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района «Октябрьский-Откормсовхоз» на 2+170 км;

- Выполнена оценка технического состояния с определением допустимых нагрузок автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района: «Щучье Озеро – Явгильдино»,  «Октябрьский – Ненастье», «Ненастье – граница со Свердловской областью», «Богородск – Басино», «Зуевский – Уразметьево».

Постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 01.03.2017 №73-266-01-05, внесены изменения в муниципальную программу, в рамках которых соответствии с Порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от  12 декабря 2014 г. N 1447-п, в 2017 году средства в размере 11 494 287 руб. 00 коп. были выделены из средств бюджета Пермского края на софинансирование ремонта дорог местного значения Октябрьского муниципального района.

Постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 03.04.2017 № 153-266-01-05, внесены изменения в муниципальную программу, в рамках которых были перераспределены средства в размере 4 560 590 руб. 56 коп. с содержания автомобильных дорог на проведение мероприятий по текущему ремонту автомобильного моста через р. Ирень на 7+050 км автомобильной дороги «Басино-Биктулка».

Постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 05.06.2017 № 303-266-01-05, внесены изменения в муниципальную программу, в рамках которых увеличен объем финансирования:

- основного мероприятия 1.1. «Развитие дорожной деятельности в Октябрьском муниципальном районе» направления расходов 1.1.3. «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» на сумму 11 494 287 руб. 00 коп.;

- основного мероприятия 1.2. «Создание условий для обеспечения населения услугами транспорта в Октябрьском муниципальном районе» направления расходов 1.2.2. «Предоставление субсидии хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок» на общую сумму 2 614 886 руб. 52 коп.

Постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 06.09.2017 № 453-266-01-05, внесены изменения в муниципальную программу, в рамках которых финансовые средства в размере 13 500 руб. 00 коп.  перераспределены с экономии, сложившейся входе проведения процедуры закупки бланков карт маршрутов по направлению расходов 1.2.3.

Постановлением Администрации Октябрьского муниципального района от 03.10.2017 № 502-266-01-05, внесены изменения в муниципальную программу, в рамках которых увеличен объем финансирования:

- основного мероприятия 1.1. «Развитие дорожной деятельности в Октябрьском муниципальном районе» на направление расходов 1.1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района» на сумму 254 100 руб. 00 коп. (средства в размере 254,1 тыс. руб. получены безвозмездно от ООО «РИФ»)

- финансовые средства в размере 1 334 097 руб. 05 коп. (свободный остаток), перераспределяются на основное мероприятие 1.1. «Развитие дорожной деятельности в Октябрьском муниципальном районе» на новое направление расходов 1.1.5. «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины».

При плановом значении затрат 57 839,8 тыс. руб. (в редакции на конец отчетного периода), средства израсходованы в размере 56 734,1 тыс. руб.

Из 8 показателей запланированных к достижению выполнено 8 показателей (уровень исполнения – 100%).

Уровень освоения средств на реализацию муниципальной программы в соответствии с последними изменениями Программы из всех источников финансирования в 2017 году составил 98,1%;

По итогам 2017 года муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» реализована с высокой степенью эффективности.

  - . О ходе реализации муниципальной программы

«Управление земельными ресурсами и имуществом

Октябрьского муниципального района Пермского края»

Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Октябрьского муниципального района Пермского края» (далее – Программа) утверждена в новой редакции постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 06 декабря 2016 г. № 395-01-04.

Целью Программы является: Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Октябрьского муниципального района. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд – «Устройство пересечения в разных уровнях автодорожного проезда и железной дороги» в Октябрьском муниципальном районе Пермского края. Эффективное управление муниципальным имуществом.

При реализации Программы были внесены изменения в Программу Постановлениями Администрации ОМР (от 02.05.2017 № 224-266-01-05, от 03.08.2017 № 406-266-01-05, от 16.11.2017 № 606-266-01-05, от 13.12.2017 № 670-266-01-05)

Программа имеет две Подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами Октябрьского муниципального района Пермского края»;

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом Октябрьского муниципального района Пермского края».

Задачи программы: Жилищное строительство. Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами. Изъятие 11 земельных участков для муниципальных нужд муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» с целью формирования земельного участка для строительства объекта - «Устройство пересечения в разных уровнях автодорожного проезда и железной дороги». Обеспечение эффективного управления, распоряжения и использования имущества. Обеспечение содержания, обслуживания и сохранности муниципального имущества. Проведение комплексных кадастровых работ. Осуществление муниципального земельного контроля. Проведение государственной кадастровой оценки земельных участков граждан и садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, предоставленных для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства из состава земель сельскохозяйственного назначения. Выявление бесхозяйного и выморочного имущества, его техническая инвентаризация и постановка на учет

Программа рассчитана на 2015 по 2019 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы

В рамках программных мероприятий:

Вовлечено в экономический оборот 65 земельных участков под строительство площадью 28,7673 га, в том числе под жилищное строительство – 50, площадью 10,1568 га (с учетом предоставления земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта с правом возведения жилого дома).

Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками осуществлялось посредством работ по снижению задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и находящиеся в собственности Октябрьского муниципального района (снижение задолженности, которая была на 01.01.2017 года произошло на 35 %, при этом общая задолженность с учетом текущих платежей увеличилась на 1 %), а так же проведения муниципального земельного контроля в отношении 35 земельных участков, расположенных в границах сельских поселений.

Проведена кадастровая работа в отношении земельных участков, расположенных на территории Октябрьского муниципального района»:

- уточнили площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности – 4,9 га;

- образованы земельные участки, под объектами в муниципальной собственности площадью 9,8 га, зарегистрировали право муниципальной собственности муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на земельные участки общей площадью 9,9 га.

Эффективное управление, распоряжение, использование, а так же содержания, обслуживания и сохранности имущества Октябрьского муниципального района Пермского края осуществлялось посредством:

- содержания газопровода, расположенного по адресу: п. Октябрьский, пер. Чкалова;

- оплаты коммунальных услуг части здания МАУ «Редакция газеты «Вперед»;

- уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых квартиры находятся в муниципальной собственности;

- изготовления технической документации на имущество, реализация муниципального имущества на торгах;

- проведение капитального ремонта квартиры по адресу: п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 46, кв. 15

Достижении целевых показателей отражены в Приложение 1.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы отражены в Приложении 3.

Из 12 показателей Программы, запланированных к достижению, выполнено 10 показателей путем внесений изменений в муниципальную программу (уровень исполнения – 83,3%)

Запланированные объемы финансирования в редакции, используемой при утверждении бюджета на начало отчетного периода в сравнении с редакцией на конец отчетного периода Программы сократились на 423,8 тыс. руб. Одной из причин снижения финансирования является сокращения расходов основного мероприятия «Проведение комплексных кадастровых работ».

При плановом значении затрат 892,7 тыс. руб. (в редакции на конец отчетного периода), средства израсходованы в размере 766,7 тыс. руб.

Уровень освоения средств на реализацию муниципальной программы в соответствии с последними изменениями Программы в 2017 году составил – 85,9%.

По итогам 2017 года муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Октябрьского муниципального района Пермского края» реализована со средней степенью эффективности.

3.3.	О ходе реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Октябрьского муниципального района Пермского края»

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Октябрьского муниципального района Пермского края» (далее – Программа) утверждена в новой редакции постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 01 декабря 2016 г. № 389-01-04

Целью Программы является: Повышение уровня экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы охраны окружающей среды. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод, повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, устранение локальных дефицитов водных ресурсов.

При реализации Программы были внесены изменения в Программу

постановлениями Администрации ОМР (от 22.06.2017 № 326-266-01-05, от 11.12.2017  № 658-266-01-05).

Программа имеет две Подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды и природопользованию на территории Октябрьского муниципального района Пермского края»;

Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Октябрьского муниципального района».

Задачи программы: Проведение мероприятий экологической направленности. Информирование населения о состоянии окружающей среды. Предотвращение потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод, повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию.

Программа имеет начало реализации с 2015 года.  Программа не имеет строгого деления на этапы.

Поставленные задачи перед Программой были достигнуты.

В целях совершенствования проведения мероприятий (акции, конкурсы) экологической направленности в 2017 году было разработано и принято 6 НПА, также проведено 6 (шесть) мероприятий (акций, конкурсов) экологической направленности.

В целях информирования населения «О состоянии окружающей среды Октябрьского муниципального района в 2016 году», информация размещена на сайте Октябрьского муниципального района от 30.06.2017 г.

В 2016 году начата разработка проектно-сметной документации на объект «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на реке Ирень в д. Атнягузи Октябрьского муниципального района Пермского края»

Получены положительные заключения государственной экспертизы:

- № 59-1-1-30197-17 от 04.12.2017г. результатов инженерных изысканий и проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Ирень в д. Атнягузи Октябрьского муниципального района Пермского края»;

- № 59-1-0282-17 от 22.12.2017г. о проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Ирень в д. Атнягузи Октябрьского муниципального района Пермского края».

Из 3 показателей Программы, запланированных к достижению, выполнено 3 показателя (уровень исполнения – 100%).

Запланированный объем финансирования в редакции, используемой при утверждении бюджета на начало отчетного периода в сравнении с редакцией на конец отчетного периода Программы увеличилось на 515,5 тыс. руб. Причиной увеличения финансирования является выделения средств из краевого бюджета на мероприятие «Разработка проектно-сметной документации и иные работы, связанные с разработкой проектно-сметной документации  на «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Ирень в д. Атнягузи Октябрьского муниципального района Пермского края».

При плановом значении затрат 892,7 тыс. руб. (в редакции на конец отчетного периода), средства израсходованы в размере 766,7 тыс. руб.

Уровень освоения средств на реализацию муниципальной программы из всех источников финансирования в 2017 году составил – 98,6%.

По итогам 2017 года муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Октябрьского муниципального района Пермского края» реализована с высокой степенью эффективности.

3.4.	О ходе реализации муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления в Октябрьском муниципальном районе Пермского края»

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» (далее – Программа) утверждена в новой редакции постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 09 декабря 2016 г. № 405-01-04.

Целью Программы является совершенствование муниципального управления в Октябрьском муниципальном районе.

При реализации Программы были внесены изменения в Программу постановлениями Администрации ОМР (от 16.02.2017 № 51-266-01-05, 14.04.2017 № 162-266-01-05, 03.08.2017 № 402-266-01-05, 03.10.2017 № 501-266-01-05, 03.11.2017 № 571-266-01-05, 21.11.2017 № 612-266-01-05).

Программа имеет три Подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Октябрьском муниципальном районе Пермского края».

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Октябрьском муниципальном районе Пермского края»

Подпрограмма 3 «Организация деятельности органов местного самоуправления в части управления ресурсами и развития инфраструктуры в Октябрьском муниципальном районе Пермского края».

Задачи программы:

1. Повышение качества и эффективности функционирования органов местного самоуправления на основе использования информационных и коммуникационных технологий;

2. Развитие и совершенствование муниципальной службы на территории Октябрьского муниципального района

3. Повышение эффективности исполнения полномочий муниципального образования Октябрьский муниципальный район;

4. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности Администрации Октябрьского муниципального района

5. Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг.

Администрация Октябрьского муниципального района выполнила свои функции в полном объеме. Целевые показатели достигнуты. Для выполнения функций, в связи с индексацией заработной платы на 5,3%, были дополнительно выделены лимиты в течение 2017 года. Исполнение составило в среднем 98 %.

Впервые в 2017 году решением Земского Собрания Октябрьского муниципального района был учрежден «Официальный бюллетень органов местного самоуправления Октябрьского муниципального района». При первоначальном планировании бюджета его объем рассчитывался исходя из предполагаемой потребности, но в течение года выяснилось, что запланированный объем недостаточен, и было принято решение увеличить его. Так же благодаря проведению запросов котировок, удалось значительно снизить цену за 1 кв.см, что привело к значительной экономии средств.

В 2017 году было увеличено муниципальное задание для МАУ «Редакция газеты «Вперед» на 16,7 тыс. кв.см., 200 тыс. рублей в связи с увеличением потребности в размещении информации на страницах газеты «Вперед» по сравнению с первоначальным планом.

Также исключены из сводного списка 3 гражданина, в связи с наличием жилых помещений, и отсутствием нуждаемости в улучшении жилищных условий (протокол заседания Районной жилищно-бытовой комиссии от 29.07.2015 № 11), на последующие периоды 2018-2020 годов данный показатель приведен в соответствие с количеством реально нуждающихся людей.

Своевременное выполнение функций органами местного самоуправления в части Управления ресурсами и развития инфраструктуры, для осуществления своих функций составило 99,5%, в связи с экономией, сложившейся по МК №7056 от 25.01.2017 с ПАО «Пермэнергосбыт» в результате того, что при планировании на 2017 г. учитывались фактические показатели 2015-2016 годов. Со 2 квартала 2017 г. ООО «Южный землеустроительный центр», а с 4 квартала 2017 г. Управление Росреестра установили отдельный счетчик на электроэнергию и оплачивали электроэнергию напрямую ресурсоснабжающей организации. Экономия по налогу на имущество составила 5725,36 руб., а по взносам на оплату за загрязнение окружающей среды 4856,33 руб. (учреждение исключили из списка плательщиков)

Количество объектов, введенных в эксплуатацию в установленном порядке, количество осмеченных объектов: было запланировано 150 объектов, а фактически в 2017 году количество объектов составило 347. Причиной увеличения является увеличение софинансирования, участия в программах объектов образования и объектов поселений.

Выполнение государственных полномочий в сфере земельных отношений осуществлялось в 2017 году в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Из 12 показателей Программы запланированных к достижению в 2017 году, выполнено 12 показателей (уровень исполнения – 100%).

Запланированный объем финансирования Программы в редакции, используемой при утверждении бюджета на начало отчетного периода в сравнении с редакцией на конец отчетного периода Программы увеличился на 2389,7 тыс. руб. Причиной увеличения послужило увеличение сметных назначений в связи с индексацией заработной платы на 5,3%, выделение дополнительных средств на командировочные расходы, увеличение муниципального задания для МАУ «Редакция газеты «Вперед» на 16,7 тыс. кв.см., 200 тыс. руб.,  увеличения потребности в объеме Официального бюллетеня.

При плановом значении затрат на муниципальную программу 40 310,2 тыс. руб. (в редакции на конец отчетного периода), средства израсходованы в размере 39 817,6 тыс. руб. Уровень освоения средств на реализацию муниципальной программы из всех источников финансирования в 2017 году составил – 98,8%.

По итогам 2017 года муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» реализована с высокой степенью эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие систем образования Октябрьского муниципального района Пермского края»

Муниципальная программа «Развитие систем образования Октябрьского муниципального района Пермского края» (далее – Программа) утверждена новая редакция постановления Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 14 декабря 2016 г. № 408-01-04

Целью Программы является: Комплексное и эффективное развитие системы образования Октябрьского муниципального района, обеспечивающее повышение доступности и качества образования, посредством создания условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов обучения, воспитания и социализации личности, как важного фактора устойчивого социально-экономического и социокультурного развития района в интересах человека, общества и государства.

В ходе реализации Программы были внесены изменения постановлениями Администрации ОМР (от 30.01.2017 № 27-266-01-05, от 01.02.2017 № 35-266-01-05, от 09.03.2017 № 90-266-01-05, от 03.04.2017 № 159-266-01-05, от 04.05.2017 № 233-266-01-05, от 02.06.2017 № 295-266-01-05, от 20.06.2017 № 318-266-01-05, от 03.08.2017 № 404-266-01-05, от 08.09.2017 № 456-266-01-05, от 24.10.2017 № 550-266-01-05, от 08.11.2017 № 593-266-01-05).

Программа имеет шесть Подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Система дошкольного образования в Октябрьском муниципальном районе Пермского края»;

Подпрограмма 2. «Система начального, основного, среднего общего образования в Октябрьском муниципальном районе Пермского края»;

Подпрограмма 3. «Система дополнительного образования в Октябрьском муниципальном районе Пермского края»;

Подпрограмма 4. «Кадровая политика в системе образования Октябрьского муниципального района Пермского края»;

Подпрограмма 5. «Приведение образовательных организаций Октябрьского муниципального района Пермского края в нормативное состояние»;

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования Октябрьского муниципального района Пермского края».

Реализацию услуг дошкольного образования в Октябрьском муниципальном районе Пермского края осуществляют 23 муниципальных дошкольных образовательных учреждения с контингентом 1763 человека и 5 групп негосударственных поставщиков услуг с контингентом 83 ребенка в возрасте от 1 до 7 лет. Негосударственные образовательные учреждения организуют обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в населенных пунктах Октябрьского района, не имеющих на своей территории муниципального дошкольного образовательного учреждения д. Седяш, д. Бикбай, п. Зуевский, д.Верх-Шуртан. Создано 15 дополнительных мест для детей дошкольного возраста в с. Басино. Индивидуальные предприниматели Шарафутдинов Д.Р., Гильмутдинова Г.Р.  предоставляют образовательные услуги в форме групп кратковременного пребывания детей в возрасте от 1 до 7 лет (до 4 часов в день без горячего питания). Созданные группы кратковременного пребывания позволяют снизить социальную напряженность, связанную с обеспеченностью услугой дошкольного образования в отдаленных населенных пунктах района, в которых нет возможности строительства, перепрофилирования имеющихся помещений под детский сад, обеспечить раннюю социализацию детей и качественную подготовку к обучению в школе, для родителей выбор образовательной услуги полного или сокращенного дня.

Снижение удельного веса численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного общего образования, предоставляющие услуги дошкольного общего образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного общего образования произошло из-за снижения общей численности детей дошкольного возраста в районе.

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих услугу дошкольного образования в разных формах и на дому составила 65%.

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих услугу дополнительного образования в различных формах и на дому составила 46%. Учитывая умственные и физические возможности, специфику взаимодействия с семьей ребенка, реализуются образовательные программы художественной направленности. Недостаточно квалифицированных педагогических кадров, обученных для работы с детьми данной категории, отсутствует заинтересованность родителей услугами дополнительного образования, слабая материально-техническая база для проведения занятий с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.

В 2017 году проведен комплекс мероприятий, направленных на приведение в нормативное состояние спортивных объектов системы образования (проведение текущих ремонтов спортивных залов школ, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием спортивных залов и открытых плоскостных спортивных сооружений) получив со-финансирование за счет краевого и федерального бюджетов по двум общеобразовательным учреждениям: МКОУ «Енапаевская СОШ» и МКОУ «Русско-Сарсинская СОШ». В этих же школах обустроены безопасные спортивные площадки, оснащенные современным инвентарем и оборудованием на школьном дворе. Мероприятия позволили повысить качество предоставляемых образовательных услуг, создать условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, увеличить численность учащихся, занимающихся физической культурой и спортом, в том числе во внеурочное время, обеспечить сохранение здоровья обучающихся. Общая сумма финансирования составила 6065,8 тыс. руб.

04 июня 2017 года произошло обрушение части несущей стены здания школы МКОУ «Щучье-Озерская СОШ» 1960 года постройки. Школа находилась на капитальном ремонте. По результатам строительной экспертизы здание признано аварийным и подлежащим сносу. Образовательная деятельность для 177 учащихся временно ведется по двум адресам: в помещениях МКДОУ Щучье-Озерский детский сад «Сказка» для учащихся начальной школы и в МКОУ «Енапаевская СОШ» для учеников 5-9 классов.

Денежные средства, запланированные на проведение капитального ремонта МКОУ «Щучье-Озерская СОШ» были перераспределены на выполнение работ по приведению образовательных учреждений района в нормативное состояние, а также на внебюджетные средства ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» были приобретены 2 автобуса для подвоза детей к месту учебы и обратно.

Приобретение здания новой школы в п. Щучье-Озеро планируется осуществить в 2018 году, в соответствии с проектом Гуринской средней общеобразовательной школы в д. Мижуева Кудымкрского района на 220 мест. Данный проект прошел государственную экспертизу на достоверность сметной стоимости.

Численность учащихся МКОУ «Щучье-Озерская СОШ» в период с 2017 по 2023 годы вырастет до 230 человек за счет положительной динамики увеличения контингента детей дошкольного возраста, осуществления подвоза детей из с.Алмаз, д.Новопетровка, с.Тюинск.

Приобретение здания МКОУ «Щучье-Озерская СОШ» планируется осуществить за счет краевого и местного бюджетов. Общая стоимость работ составит 187,7 млн. рублей, из них – 165,2 млн. рублей составят средства краевого бюджета, 2,5 млн. рублей бюджета Октябрьского муниципального района и 20,0 млн. рублей  будет привлечено в рамках социального инвестирования ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

В 2017 году проведены проверки образовательных учреждений района надзорными органами:

13 проверок Роспотребназора;

12 проверок Министерства образования и науки Пермского края;

26 проверок МЧС;

14 проверок   Ростехнадзора.

По результатам проверок осталось не исполненным предписание Роспотребнадзора в отношении МКОУ «Ольховская ООШ». Не выполнены следующие требования предписания: обеспечить соответствие полов, стен, потолка, пола, температуры воздуха туалета требованиям СанПиН; обеспечить соответствие пищеблока требованиям СанПиН. Денежные средства в размере 765381,41 рублей на исполнение пунктов предписаний по МКОУ «Ольховская ООШ» не выделены в связи с предстоящей реорганизацией школы в 2018 году.

Услугами дополнительного образования охвачено 3857 человек, 75 % от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет. За последние два года охват детей дополнительным образованием стабилен. Учреждения в рамках муниципального задания проводят мероприятия, олимпиады, конкурсы, тематические праздники с детьми, с привлечением родителей. В прошедшем учебном году в районных мероприятиях творческой направленности приняли участие более 5000 человек, что составляет 130 % от общего количества учащихся школ.

Одной из нерешенных проблем развития кадрового потенциала сферы образования остается нехватка учителей по ряду дисциплин. Так в 2016-2017 учебном году в школах района имелись вакансии в количестве 143 часов учебной нагрузки (8 ставок). Предметная специализация педагогов, востребованных в школах района: учителя начальных классов, русского языка и литературы, математики, иностранного языка. Педагогическая нагрузка в сельских школах распределяется внутри учреждения, даже если педагог не имеет соответствующей квалификации по этому предмету, так как это снижает затраты учреждения и обеспечивает рост заработной платы для имеющегося контингента работников. В 2017 году Октябрьский муниципальный район участвовал в краевом проекте «Сельский учитель». Заявок от педагогов, желающих приехать в район и получить 1,0 млн. рублей на приобретение жилья в рамках проекта не поступило.

В 2017-2018 учебном году в школах района трудятся 60 молодых педагога в возрасте до 35 лет (14%). В дошкольных образовательных учреждениях работает 36 педагогов до 35 лет, что составляет 22%. Сохраняется тенденция к старению педагогических кадров школ района, отсутствие притока молодых специалистов в сферу образования. Низкая заработная плата педагогов, работающих в малокомплектных сельских школах, отсутствие жилья (в том числе муниципального) способствуют оттоку специалистов в иные отрасли.

Выходом из сложной кадровой ситуации в отдаленных сельских территориях является краевой проект «Электронная школа». В 2016-2017 учебном году по этому проекту велось преподавание физики в 7-8 классе Щучье-Озерской школы (охват детей -38 чел.). Проект направлен на повышение доступности качественного образования обучающихся с использованием сетевой формы реализации образовательных программ, дистанционных образовательных технологий.

В целях повышения престижа профессии, трансляции и обмена опытом педагоги общеобразовательных учреждений постоянно участвуют в районных и краевых конкурсах. Традиционными стали районные конкурсы «Учитель года», «Молодой педагог», «Народный учитель» и многие другие.

Из 37 показателей Программы, запланированных к достижению, выполнено 36 показателей (уровень исполнения – 97,3%).

Запланированный объем финансирования Программы в редакции, используемой при утверждении бюджета на начало отчетного периода в сравнении с редакцией на конец отчетного периода увеличился на 41 416,3 тыс. руб. Основное увеличение наблюдается по Подпрограмме 5 «Приведение образовательных организаций Октябрьского муниципального района Пермского края в нормативное состояние». На приведение в нормативное состояние спортивных объектов системы образования, а также текущие ремонты было дополнительно выделено 13 589,7 тыс. руб. Также по Подпрограмме 1 «Система дошкольного образования в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» увеличение 11 368,9 тыс. руб., по Подпрограмма 2 «Система начального, основного, среднего общего образования в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» увеличение на 15 786,4 тыс. руб. Во втором квартале 2017 года выделены дополнительные денежные средства на доплату сотрудникам до прожиточного минимума в малокомплектных школах и детских садах.

При плановом значении затрат на муниципальную программу 445 974,4 тыс. руб. (в редакции на конец отчетного периода), средства израсходованы в размере 444 550,2 тыс. руб. Уровень освоения средств на реализацию муниципальной программы из всех источников финансирования в 2017 году составил – 99,7%.

По итогам 2017 года муниципальная программа «Развитие систем образования Октябрьского муниципального района Пермского края» реализована с высокой степенью эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском муниципальном районе Пермского края»

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» (далее – Программа) утверждена в новой редакции постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 19 декабря 2016 г. № 410-01-04

Стратегической целью муниципальной программы является создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям, творческой и физкультурно-спортивной самореализации жителей Октябрьского муниципального района, воспитание и развитие личности молодого человека, обеспечение сохранности историко-культурного наследия Октябрьского муниципального района

В период реализации Программы внесены следующие изменения постановлениями Администрации ОМР (от 25.01.2017 г. № 20-266-01-05, от 01.02.2017 г. № 34-266-01-05, от 28.02.2017 г. № 68-266-01-05, от 03.04.2017 г. № 158-266-01-05, от 24.04.2017 г. № 208-266-01-05, от 02.06.2017 г. № 296-266-01-05, от 03.08.2017 г. № 405-266-01-05, от 04.10.2017 г. № 504-266-01-05, от 08.11.2017 г. № 592-266-01-05, от 16.12.2017 г. № 682-266-01-05 с изменениями в финансовой части программы и подпрограмм.

Программа имеет пять Подпрограмм:

1. Развитие искусства и культуры в Октябрьском муниципальном районе Пермского края;

2. Молодежная политика в Октябрьском муниципальном районе Пермского края;

3. Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском муниципальном районе Пермского края;

4. Приведение в нормативное состояние учреждений культуры, спорта Октябрьского муниципального района Пермского края;

5. Обеспечение реализации муниципальной программы развития сферы культуры, молодёжной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском муниципальном районе Пермского края.

В рамках Подпрограммы 1 «Развитие искусства и культуры в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» проведены следующие мероприятия:

- в соответствии с планом мероприятий Управления культуры, спорта и молодежной политики, планами подведомственных учреждений за 2017 год организованы и проведены социально-значимые, календарные мероприятия (краевой праздник Хлебный Спас, районный праздник День весны и труда, мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов и т.д.);

- приобретены костюмы для учащихся ДШИ и ансамбля народной песни «Раздолье»;

- издана I часть книги «Грозные годы, тревожные дни», посвященной 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции и 100-летию Гражданской войны;

- обеспеченность библиотеками составляет 28 ед. (100 % из расчета 1 библиотека на 1 тыс.населения), в связи с этим  доля населения, охваченного   библиотечным обслуживанием  составила 100%;

- проведены мероприятия в области библиотечного дела. Количество победителей конкурса профессионального мастерства в сфере библиотечного  дела – 9 человек (план 6 чел.);

- обеспечен рост документовыдачи, а в рамках финансирования Программы обеспечено пополнение фондов библиотек на 8760 экз., из них:фондов поселений на 500 экз., в том числе  и за счет средств федерального бюджета;

- обеспечено сохранение, пополнение и популяризация, а также доступ к музейным фондам: через выставки, экскурсии и другие формы мероприятий. Посещаемость музея составила 3,1 ед. на одного жителя (план 0,38 ед.). Из расчета: количество проживающего населения – 20056 человек. Общее количество посетителей (в т.ч. в вечернее и ночное время, виртуальных) – 87813 чел, что составляет 3,1 % посещений на одного жителя. Учет целевого показателя ведётся в соответствии с перечнем целевых показателей, определенных Соглашением о взаимодействии между Министерством культуры Пермского края и муниципальным образованием «Октябрьский муниципальный район» в сфере культуры от 23.10.2015 № СЭД-27-01-51-24.

- в сфере художественного образования детей проведены концерты, мастер-классы, в том числе выездные;

- приобретены музыкальные инструменты (баян -1 ед., электропианино – 1 ед.);

- в сфере дополнительного образования предоставлены платные дополнительные услуги;

- состоялся районный конкурс социальных и культурных проектов. Победителей – 11 ед., в том числе проекты: «Азбука мастерства» (ДШИ), клуб по месту жительства «Книжкины друзья» (детская библиотека ЦБС), «Из грядущего в будущее» (ДШИ), «Что имеем – сохраним» (музей), «Bookвальный апгрейд» (ЦБС) и другие;

Увеличение количества клубных формирований в 2017 году до 176 ед. (2016 г. – 125 ед.) связано с большим вниманием к детям и семьям, состоящим в СОП и «группе риска», вовлечение несовершеннолетних и молодежи в кружки, любительские объединения и другие клубные формирования. Положительная динамика наблюдается и в увеличении количества проведенных мероприятий до 8855 ед. (2016 г. – 6476 ед.), том числе: клубы – 5175 ед., музей – 382 ед. (в том числе 306 экскурсий, 25 выставок, 25 массовых мероприятий, 26 лекций), библиотеки – 3238 ед., ДШИ – 60 ед. (в т.ч. 35 выставок).  Доля специалистов учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку (с выдачей соответствующих удостоверений и сертификатов) в течение одного года от общей численности специалистов составило 9,1 %. (из них штатных специалистов отрасли – 176 чел.).  Повышение квалификации прошли: ДШИ-5, ЦБС-0, КДЦ-2, спортивный центр-1, УКСиМП-3, музей-0, клубы – 3, центр.бухгалтерия-3. Развитие информационных технологий (в том числе информатизация и подключение к сети Интернет библиотек составила 100 %).  Количестве сообщений и публикаций – 1062 ед. (2016 г.- 60 ед.). Развиваются и пополняются страницы учреждений культуры, находящихся на официальных сайтах городских и сельских поселений. Также публикуется информация о культурных, молодежных и спортивных мероприятиях на официальном сайте Октябрьского муниципального района, ЦБС, ДШИ, музея. Публикуются планы и отчеты, в том числе общественных организаций в СМИ (районная газета «Вперед», газета «Наша газета» и др.). Октябрьский  район учавствует в конкурсах и проектах в сфере культуры и молодежной политики: «59 фестивалей 59 региона» (КДЦ), клубных  учреждений (Петропавловский СДК), развитие гастрольной деятельности любительских коллективов на региональном, всероссийском и международном уровне (участие Ишимовского СДК), конкурс по укреплению МТБ (ДШИ),  конкурс «Местный дом культуры» (Сарсинский ДК), по модернизации музейного дела, по  развитию библиотечного дела, благотворительный фонд Тимченко, краевой конкурс «Прикамский витамин». Всего проектов–победителей 24 ед. (2016 г. – 10 ед.). Увеличена доля детей (до 100 %), привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей ДШИ. Данный показатель рассчитывается применительно к учащимся в ДШИ  от 0-17 лет – 7310 человек. Плановый показатель «Доля детей, обучающихся в ДШИ от общего числа детей, проживающих в Октябрьском муниципальном районе в возрасте от 0-17 лет» 3,9 % - выполнен. Количество обучающихся в ДШИ - 285 человек, что составляет 3,9 %. Проблемой остается достижение представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда. Причина -  нехватка площадей для организации выставок и выставочных проектов (общий фонд – 3821 ед., из них 960 экспонировано через различные формы).                                                               По результатам работы работники культуры и спорта награждаются Грамотами и Благодарностями Управления культуры, спорта и молодежной политики, Грамотами и Благодарностями главы Октябрьского муниципального района. В 2017 году награжден 21 работник (план – 10 чел.).

С целью достижения целевых показателей в рамках Подпрограммы 2 «Молодежная политика в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» проведены следующие мероприятия:

- организованы и проведены мероприятия в области молодежной политики (районный фестиваль патриотической песни «А память сердце бережет…», встречи семейных клубов «Семейный очаг» и «Гнёздышко», межмуниципальный молодежный форум «Время молодых», молодежные акции, флэш-моб, тур творческой молодёжи «К истокам», акции: «В новый год с добрым сердцем» и «Дети и ЛУОЙЛ за экологию», «Я люблю тебя, Жизнь»).

Количество посещений молодых людей, вовлекаемых в формы досуга по месту жительства по данным годовой формы 7-нк за 2017 год (возраст от 14 до 24 лет) составило 127252 чел. Организация временных рабочих мест организовано через ЦЗН, трудоустроено 20 человек. Целевые финансовые средства на трудоустройство не предусмотрены. Количество молодёжных мероприятий, в том числе патриотической направленности составило 43 ед. (план – 35 ед.). Увеличение количества мероприятий, связано с проведением мероприятий по патриотическому воспитанию и участию в рейтинговых мероприятиях, организуемых ГАУ «Пермским краевом центром по патриотическому воспитанию и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» («Большая Георгиевская игра», Региональная спартакиада допризывной молодежи, участие в интеллектуальных краевых конкурсах). В рамках мероприятий по молодежной политике, в т.ч. организуются волонтерские акции (в 2017 г. проведено более 10 («Где отдыхаем, там не сорим», «Руки помощи», «Голос планеты», «Люди. Мгновения», «Красная лента» и другие), в 2016 – 4).

С целью достижения целевых показателей в рамках Подпрограммы 3 «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» проведены следующие мероприятия:

- организованы и проведены социально-значимые, календарные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия более 100 ед. (районный спортивный праздник «Катание с горы Куйбышевской», межмуниципальные конноспортивные скачки в рамках районного праздника Масленица, спортивные соревнования в рамках краевого праздника Хлебный Спас (армрестлинг, волейбол, городки, силовые соревнования), легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Вперед», военизированная эстафета, посвященная Дню призывника, спортивные соревнования в рамках районного праздника День России (волейбол, армрестлинг, футбол),  спортивные соревнования в рамках районного праздника Сабантуй (корэш, волейбол, гири, армрестлинг, народные игрища), выполнение населением ВФСК ГТО и другие), Более тщательная подготовка к соревнованиям сказалось на увеличении числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа проживающих в Октябрьском районе, в том числе строительство межшкольного стадиона в п. Октябрьский, а также за счет введения в эксплуатацию 2 открытых плоскостных сооружений (с. Енапаево, с. Русский Сарс);

-  организовано участие в межмуниципальных, краевых,  всероссийских, международных соревнованиях (чемпионат и первенство Уральского федерального округа по кикбоксингу на  «Кубок Губернатора Челябинской области», краевые сельские «Спортивные Игры-2017», Всероссийские соревнования класса «Б» памяти мастера спорта СССР, чемпиона Советского Союза среди молодежи А.М. Домрачева по боксу, первенство Пермского края по боксу среди юношей 2002-2003 г.р, Всероссийский турнир «Кубок Урала» по борьбе корэш, традиционный турнир по спортивным танцам Кубок «Созвездие – 2017», краевой турнир по боксу «Ринг Надежд» и другие). Активное участие населения также сказалось на увеличении числа жителей Октябрьского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа проживающих в Октябрьском районе. Количество призовых мест, завоеванных спортсменами Октябрьского района на соревнованиях краевого, межмуниципального уровня по видам спорта - 138 ед.;

- организованы и проведены спортивные мероприятия среди учащихся общеобразовательных школ. Активное участие повлияло на увеличение доли детей школьного возраста, систематически занимающих физической культурой и спортом, соответствующего возраста;

- организованы участие в спортивных мероприятиях разного уровня для людей  с ограниченными возможностями. Активное участие людей с ВОЗ позволило увеличить долю лиц данной категории, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 12% от общей численности данной категории населения (план 1,6%). Были проведены и приняли участие в межрайонном  фестивале «Веселые старты» среди людей с ограниченными физическими возможностями, паралимпийском  фестивале, посвященные Дню защиты детей и другие;

- приобретен спортивный инвентарь  для работы секции лыжных гонок, бокса, кикбоксинга, баскетбола, волейбола, шахмат, настольного тенниса, футбола.

- обеспечен беспрепятственный доступ населения к объектам спорта, в том числе была организована работа спортивных секций, занятий, проведены соревнования;

- реализован инвестиционный проект «Разработка проектно-сметной документации на объект «Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион) по адресу: Пермский край, Октябрьский район, р.п. Октябрьский, ул. Газовиков, 8». Построена универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион) около ОСШ № 2 п. Октябрьский;

- для организации выездных мероприятий приобретено автотранспортное средство - Газель NEXT на 17 мест.

В рамках Подпрограммы 4 «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры, спорта Октябрьского муниципального района Пермского края» проведены следующие мероприятия:

-  проведены текущие ремонты в зданиях МБУ ДО «Детская школа искусств» (электроосвещение в здании по адресу: п. Октябрьский, ул. Школьная, д.10 и ул. Ленина, д. 61), в зданиях МБУ «Спортивный центр» (крыша здания спортивного зала по адресу: п. Октябрьский, ул. К.Маркса, д. 2 и здания по ул. Кирова, д. 20), а также замена ворот гаража МБУ «Спортивный центр» по адресу: п. Октябрьский, ул. Кирова, д. 20.

Учитывая своевременное проведение ремонтных работ в рамках выделенных из бюджета Октябрьского муниципального района средств, доля объектов, находящихся в нормативном состоянии в 2017 году составила 100 %.

Предписаний надзорных органов в 2017 году не было.

С целью достижения целевых показателей в рамках подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы развития сферы культуры, молодёжной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» проведены следующие мероприятия:

- обеспечено выполнение функций органами местного самоуправления;

- предоставлены муниципальные услуги в области бухгалтерского обслуживания, финансовой деятельности муниципальных  учреждений культуры и спорта Октябрьского муниципального района Пермского края в соответствии с муниципальным  заданием.

Запланированные результаты достигнуты;

Из 27 показателей Программы, запланированных к достижению, выполнено 27 показателей (уровень исполнения – 100%).

Запланированный объем финансирования Программы в редакции, используемой при утверждении бюджета на начало отчетного периода в сравнении с редакцией на конец отчетного периода Программы увеличился на 3771,6 тыс. руб. Основная часть дополнительно выделенных средств, 2339,8 тыс. руб. пришлась на Подпрограмму 3 «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском муниципальном районе Пермского края». В рамках Подпрограммы в августе 2017 г. приобретен микроавтобус Газель NEXT, приобретен спортивный инвентарь для работы в секциях.

При плановом значении затрат на муниципальную программу 63 107,2 тыс. руб. (в редакции на конец отчетного периода), средства израсходованы в размере 61 730,6 тыс. руб. Уровень освоения средств на реализацию муниципальной программы из всех источников финансирования в 2017 году составил – 97,8%.

По итогам 2017 года муниципальная программа «Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» реализована с высокой степенью эффективности.

  - «О ходе реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района Пермского края»

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района Пермского края» (далее – Программа) утверждена в новой редакции постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 19 декабря 2016 г. № 414-01-04

Целью программы является: повышение качества жизни отдельных категорий граждан, нуждающихся в различных видах социальной помощи и поддержки в соответствии с федеральным и региональным законодательством, с учетом адресности предоставления мер социальной помощи и поддержки.

Программа имеет одну Подпрограмму:

Подпрограмма 1. «Реализация системы мер социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района Пермского края».

В период реализации Программы внесены следующие изменения Постановлениями Администрации ОМР (от 27.02.2017 № 64-266-01-05, от 08.08.2017 № 413-266-01-05, от 11.10.2017 № 524-266-01-05, от 03.11.2017 № 574-266-01-05, от 15.12.2017 № 681-266-01-05).

Основные задачи Программы:

1. Организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной помощи и поддержки отдельным категориям граждан, имеющим право на их получение;

2. Обеспечение адресности предоставления мер социальной помощи и поддержки;

3. Организация обеспечения жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством.

В течении 2017 года в результате реализации мероприятий муниципальной программы за счет средств федерального бюджета были обеспечены жильем две вдовы участников ВОв.  Выделения финансовых средств на обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов не производилось, так как граждан, относящихся к данным категориям, имеющим право на  обеспечение жилыми  помещениями за счет средств федерального бюджета на территории района нет. Получателями пенсии  за выслугу лет муниципальным служащим  являются 56 человек.

Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Октябрьского муниципального района Пермского края» произведена выплата единовременного денежного вознаграждения (3 человека).

Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены 1555 чел., в т.ч. 954  педагогических работника образовательных муниципальных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках) и 601 человек -  члены семьи; 79 работников учреждений культуры и 68 человек – члены их семьи.

В рамках реализации Основного мероприятия 1.4 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» в 2017 году было приобретено 20 путевок, в том числе: 18 на 14 дней и 2 на 12 дней.  Путевками обеспечены: 12 педагогов и 2 руководителя образовательных учреждений, 5 работников дошкольных образовательных учреждений и 3 работника учреждения культуры.

Из 7 показателей Программы, запланированных к достижению, выполнено 6 показателей (уровень исполнения – 85,7%).

Запланированный объем финансирования Программы в редакции, используемой при утверждении бюджета на начало отчетного периода в сравнении с редакцией на конец отчетного периода Программы увеличился на 3811,1 тыс. руб. Основное увеличение произошло федеральных денежных средств по основному мероприятию 1.3 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, но только 2 вдовы из состоящих на учете 5 человек получили жилищные сертификаты по 1 301 580 рублей. Сумма в размере 2 603,1 тыс. рублей в бюджет Октябрьского района не поступила.

Уровень освоения средств на реализацию муниципальной программы из всех источников финансирования в 2017 году составил – 89,2%.

По итогам 2017 года муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района Пермского края» реализована со средней степенью эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы

«Доступная среда. Создание условий для социальной интеграции инвалидов Октябрьского муниципального района Пермского края»

Муниципальная программа «Доступная среда. Создание условий для социальной интеграции инвалидов Октябрьского муниципального района Пермского края» (далее – Программа) утверждена в новой редакции постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 13 декабря 2017 г. № 668-266-01-05.

Целью программы является: формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) в Октябрьском муниципальном районе (далее – Район)

Программа имеет одну Подпрограмму: «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения».

В период реализации Программы внесены следующие изменения Постановлениями Администрации ОМР (от 13.12.2017 № 668-266-01-05)

Основные задачи Программы:

-совершенствование организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Районе;

-повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Районе.

По итогам реализации муниципальной программы «Доступная среда. Создание условий для социальной интеграции инвалидов Октябрьского муниципального района Пермского края» процент исполнения составил 85,7 %.

На реализацию муниципальной программы «Доступная среда. Создание условий для социальной интеграции инвалидов Октябрьского муниципального района Пермского края» финансовые средства на 2017 год не были запланированы.

В рамках Программы все 65 объектов, находящихся в муниципальной собственности обследованы, составлены паспорта доступности данных объектов.

На 38 объектах образования из 50 объектов обеспечены условия доступности для инвалидов и МГН.

Финансовые средства на выполнение работ по обеспечению условий доступности на объектах, находящихся в собственности в 2017 году не были запланированы

Из 7 показателей Программы, запланированных к достижению, выполнено 6 показателей (уровень исполнения – 85,7%).

По итогам 2017 года муниципальная программа «Доступная среда. Создание условий для социальной интеграции инвалидов Октябрьского муниципального района Пермского края» не имеет степени эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы

«Семья и дети в Октябрьском муниципальном районе Пермского края»

Муниципальная программа «Семья и дети в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» (далее – Программа) утверждена в новой редакции постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 13 декабря 2016 г. № 407-01-04

Целью муниципальной программы является создание защищенной, комфортной и доброжелательной среды для жизни, развития и благополучия детей и семей с детьми на территории Октябрьского муниципального района Пермского края.

Программа имеет три Подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе Пермского края»;

Подпрограмма 2 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Октябрьском муниципальном районе Пермского края»;

Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений, несовершеннолетних в Октябрьском муниципальном районе Пермского края».

В период реализации Программы внесены следующие изменения Постановлениями Администрации ОМР (от 04.05.2017 г. № 236-266-01-05, 02.06.2017 г. № 297-266-01-05, от 10.08.2017 г. № 416-266-01-05, от 12.10.2017 г. № 528-266-01-05, от 03.11.2017 г. № 575-266-01-05, от 29.11.2017 г. № 634-266-01-05, от 16.12.2017 г. № 683-266-01-05).

Задачи муниципальной программы:

- Создание условий для улучшения благосостояния семей с детьми.

- Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- Создание условий для проявления различных форм социальной и экономической активности семьи.

- Создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей.

- Создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых, оздоровление детей и подростков.

- Создание системы мер, направленных на снижение правонарушений, совершенных несовершеннолетним.

- Организация просветительской работы детского и взрослого населения (создание условий для формирования и корректировки ответственной и позитивной родительской позиции).

В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году свидетельства, удостоверяющие право молодой семьи на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья выданы два свидетельства.

В целях обеспечения права семей с детьми на получение дошкольного образования, родителям (законным представителям) за счет бюджета Пермского края выплачивается компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Выплата компенсации осуществляется в следующих размерах:

- на первого ребенка в семье – 20 % ;

- на второго ребенка в семье – 50 %;

- на третьего и каждого последующего ребенка в семье - 70% фактически уплаченной родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях.

В течении 2017 года компенсацию части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования получили 1439 человек, в том числе на первого ребенка 575 чел.; на второго ребенка 620 чел.; на третьего ребенка 244 чел.

За счет средств бюджета района предоставляется льгота родителям (законным представителям) по родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в течении 2016 года льготу получили 458 человек, в том числе льготу в размере: 20 % - 22 человека; 50 % - 382_чел.; 100 % - 59_чел.

За счет средств краевого бюджета в 2017 году предоставлялись:

- меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (814 получателя);

- меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей (1394 получателей).

В рамках реализации мероприятий по поддержке одаренных детей за счет средств бюджета района:

1) МБУ ДО «Дом детского творчества» в 2017 году провели: 9 мероприятий.

2) МБУ ДО «Октябрьский ИМЦ» проведены: 6 мероприятий.

В рамках Подпрограммы 2 в период летней оздоровительной компании 2017 года 2947 несовершеннолетних было охвачено различными формами оздоровления и отдыха.

В рамках Подпрограммы 3 в 2017 году были проведены: в рамках Задачи № 1 Профилактика правонарушений - проведены мероприятия по приобретению спортивной формы с символикой Октябрьского муниципального района для несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета в ведомствах системы профилактики (СОП, группа риска, учет ОДН), для участия в краевой спартакиаде «Волшебный мяч». Сборная под учётных несовершеннолетних дважды принимала участие в этой спартакиаде и показала высокие результаты. В целях дальнейшего привлечения данной категории подростков к ведению здорового образа жизни выделены средства программы для приобретения спортивной формы с символикой Октябрьского муниципального района.

В рамках Задачи № 2 Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений - проведен обучающий семинар «Роль матери в семье и в воспитании детей» с родителями из семей, состоящих на учете СОП. Мероприятие прошло в рамках внедрения на территории района региональной системы родительского образования, утвержденного Постановлением КДН и ЗП Пермского края № 15 от 12.10.2017 г. «Презентация проекта «Сохраним семью-сбережем Россию» победителя конкурса на Президентский грант 2017 года.» Участники мероприятия снабжены методической литературой профилактического характера.

Задача N 3 Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи - наиболее затратная задача, по данному направлению запланированы все мероприятия кроме смотра – конкурса среди общеобразовательных учреждений района на лучшую постановку работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних отменено в связи с недостаточностью финансирования. Проведены: Акция «Правильный путь» приняли участие 18 семей СОП в них 20 несовершеннолетних. На декабрь 2017 запланировано проведение спартакиада «Новогодний марафон».

Задача N 4  Профилактика безнадзорности и правонарушений Работа в данном направлении проведена всеми ведомствами системы профилактики, обозначенными как исполнители. Участие в совместных рейдах «Занятость», «Подросток», «Лето» и др. проведение бесед и лекций с несовершеннолетними и их родителями, посещение учебных заведений, по итогам рейдов составлялись административные протоколы, виновные привлекались к административной ответственности.

В 2017 году за счет средств краевого бюджета детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений предоставлено два жилых помещения.

Из 34 показателей Программы, запланированных к достижению, выполнено 27 показателей (уровень исполнения – 79,4%).

Запланированный объем финансирования Программы в редакции, используемой при утверждении бюджета на начало отчетного периода в сравнении с редакцией на конец отчетного периода Программы увеличился на 3117,7 тыс. руб.

Муниципальная программа дополнена новым Основным мероприятием 1.6. Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и новыми  направлениями расходов:

- Направление расходов 1.6.1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

- Направление расходов 1.6.2. Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа.

- Направление расходов 1.6.3. Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Объем финансирования муниципальной программы Октябрьского муниципального района Пермского края «Семья и дети в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» увеличился на 33 234 997 рублей 16 копеек)

При плановом значении затрат на муниципальную программу 42 403 тыс. руб. (в редакции на конец отчетного периода), средства израсходованы в размере 39 031,6 тыс. руб. Уровень освоения средств на реализацию муниципальной программы из всех источников финансирования в 2017 году составил – 92,0%.

По итогам 2017 года муниципальная программа «Семья и дети в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» реализована со средней степенью эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Октябрьском муниципальном районе Пермского края»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» (далее – Программа) утверждена в новой редакции постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 14 декабря 2016 г. № 409-01-04.

Целью муниципальной программы является: повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Октябрьского муниципального района Пермского края, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Программа имеет четыре Подпрограммы:

1.Развитие подотраслей сельского хозяйства, технической и технологической модернизации, кадрового потенциала;

2.Поддержка малых форм хозяйствования;

3.Устойчивое развитие сельских территорий;

4.Обеспечение реализации программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Октябрьском муниципальном районе Пермского края».

В период реализации Программы внесены следующие изменения Постановлениями Администрации ОМР (в ред. от 01.02.2017 № 36-266-01-05, от 20.02.2017 № 57-266-01-05, от 03.04.2017 № 152-266-01-05, от 04.08.2017 № 407-266-01-05, от 08.11.2017 № 591-266-01-05, от 18.12.2017 № 690-266-01-05).

Для повышения конкурентоспособности продукции растениеводства и животноводства, увеличения объемов реализованной сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм хозяйствования на территории района проводились сельскохозяйственные ярмарки, а именно:

- весенняя сельскохозяйственная ярмарка;

- ярмарка в рамках сельского сабантуя;

- ярмарка в рамках краевого фестиваля «Хлебный спас»;

- осенняя сельскохозяйственная ярмарка;

- ярмарка выходного дня (проводиться каждую пятницу).

Для увеличения объемов произведенной сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм хозяйствования, развития альтернативных видов занятости сельского населения в 2076 году прошли конкурсный отбор в грантовой поддержке 4 крестьянских (фермерских) хозяйства, а именно:

- КФХ Сабиров Руслан Ильдарович по мероприятию «Поддержка начинающих фермеров» с проектом «Откорм крупного рогатого скота» с.Алтынное, Верх-Тюшевское сельское поселение;

- КФХ Гаптулова Элиза Наримановна по мероприятию «Поддержка начинающих фермеров» с проектом «Откорм крупного рогатого скота мясного направления «Герефорды» с. Ишимово, Ишимовское сельское поселение;

- КФХ Уколова Алена Николаевна  по мероприятию «Поддержка начинающих фермеров» с проектом «Разведение крупного рогатого скота мясного направления «Герефорды» с. Петропавловск, Петропавловское сельское поселение;

- КФХ Макарова Вероника Николаевна по мероприятию «Поддержка начинающих фермеров» с проектом по растениеводству с. Алтынное, Верх-Тюшевское сельское поселение.

В 2017 году прибыль сельскохозяйственных предприятий составила 35615 тыс. руб., что на 46,6% больше к плановому показателю, среднемесячная заработная плата составила 13,9 тыс. руб.

Производственные показатели за 2017 год выглядят следующим образом:

- приобретено и внесено минеральных удобрений 309 тонн физ. веса, выше планового на 166,4%;

- посевные площади сельскохозяйственных культур составили 22943 гектара, выше планового на 0,6%;

- производство молока составило 7344 тонны, снижение к плану на 6,6%;

- реализация молока составила 6499 тонн, снижение к плану 8,2%;

- надой на одну фуражную корову составил 4587 кг, выше планового на 11,6%;

- среднесуточный привес составил 561 грамм, выше планового на 5,8%.

Из 19 показателей Программы, запланированных к достижению, выполнено 19 показателей (уровень исполнения – 100%).

Запланированный объем финансирования Программы в редакции, используемой при утверждении бюджета на начало отчетного периода в сравнении с редакцией на конец отчетного периода Программы увеличился на 2005,2 тыс. руб. Основная причины увеличения финансирования:

По Подпрограмме 1 «Развитие подотраслей сельского хозяйства, технической и технологической модернизации, кадрового потенциала» финансирование увеличилось на 3000 тыс.руб. за счет бюджета муниципального района, в связи с тем что были выделены дополнительные средства в сумме 2000 тыс.руб. за счет средств, сформировавшихся на едином счете бюджета Октябрьского муниципального района на направление расходов 1.1.2. «Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства», а так же в связи с высвобождением 1000 тыс.руб. по направлению расходов 2.1.1. «Поддержка начинающих фермеров», основного направления 2.1. «Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, компенсация расходов по оформлению земельных участков в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам», Подпрограммы 2 «Поддержка малых форм хозяйствования» в связи с принятием нового порядка финансирования начинающих фермеров без привлечения средств районного бюджета.

При плановом значении затрат на муниципальную программу 10122,3 тыс. руб. (в редакции на конец отчетного периода), средства израсходованы в размере 9999,4 тыс. руб. Уровень освоения средств на реализацию муниципальной программы из всех источников финансирования в 2017 году составил – 98,8%.

По итогам 2017 года муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» реализована с высокой степенью эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Октябрьского муниципального района Пермского края»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Октябрьского муниципального района Пермского края» (далее – Программа) утверждена в новой редакции постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 06 декабря 2016 г. № 396-01-04

Цель муниципальной программы - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Октябрьского муниципального района, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами.

Программа имеет четыре Подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса»;

Подпрограмма 2 «Обеспечение публичности бюджета Октябрьского муниципального района»;

Подпрограмма3«Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов»;

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

В период реализации Программы внесены следующие изменения Постановлениями Администрации ОМР (от 02.03.2017 г. № 74-266-01-05, от 03.04.2017 г. № 160-266-01-05, от 27.04.2017 г. № 221-266-01-05, от 05.06.2017 г. № 308-266-01-05, от 03.08.2017 г. № 401-266-01-05, от 06.09.2017 г. № 172-01-04, от 04.10.2017 г. № 506-266-01-05, от 03.11.2017 г. № 573-266-01-05

Программа реализуется с 2015 года. В 2017 году для достижения указанной цели выполнены следующие задачи муниципальной программы:

-создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Октябрьского муниципального района;

-обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности администрации Октябрьского муниципального района, ее функциональных органов при формировании и исполнении бюджета;

-создание условий для обеспечения исполнения расходных обязательств поселений, входящих в состав Октябрьского муниципального района и повышения качества управления муниципальными финансами.

Результатами реализации настоящей муниципальной программы является следующее:

а) бюджет Октябрьского муниципального района сформирован по программно-целевым принципам (доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам, составляет 93,6 %);

б) муниципальный долг по итогам реализации муниципальной программы отсутствует;

в) темп роста налоговых доходов местных бюджетов поселений, получающих дотацию из районного бюджета и составляет 106,6 %.

Мероприятия программы направлены на совершенствование механизмов управления муниципальными финансами в целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Октябрьского муниципального района и соответственно повышения уровня и качества жизни граждан муниципального района.

Запланированные в рамках Подпрограммы «Организация и совершенствование бюджетного процесса» мероприятия направлены на создание оптимальных условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета Октябрьского муниципального района.

В ходе реализации подпрограммы обеспечены:

а) нормативно правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения Земского собрания Октябрьского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период;

б) составление достоверного прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Октябрьского муниципального района;

в) условия выполнения утвержденного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет;

г) созданы оптимальные условия для эффективного использования средств бюджета Октябрьского муниципального района;

д) обеспечена сбалансированность бюджета Октябрьского муниципального района;

е) исполнение бюджета Октябрьского муниципального района, формирования бюджетной отчетности.

В ходе реализации подпрограммы «Обеспечение публичности бюджета Октябрьского муниципального района» обеспечены открытость, прозрачность и подотчетность деятельности органов местного самоуправления при формировании и исполнении бюджета, создание условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной политики. Обеспечено наличие информационных материалов о ходе исполнения бюджета, в том числе на сайте Администрации Октябрьского муниципального района размещена страница «Бюджет района» (в том числе «Бюджет для граждан»).

В ходе реализации подпрограммы «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» обеспечена сбалансированность бюджетов поселений, входящих в состав Октябрьского муниципального района и повышения качества управления муниципальными финансами.

В ходе реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» созданы условия для эффективной реализации полномочий и совершенствования правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления муниципальными финансами в Октябрьском муниципальном районе.

На исполнение запланированных показателей повлияли факторы:

-план по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 103,8%.

Перевыполнение фактического исполнения доходов от утвержденного бюджета на начало года составило 22 858,2 тыс. руб. По НДФЛ на 11 283,5 тыс. руб.  за счет индексации с 1 января заработной платы работникам Алмазного ЛПУ, муниципальным служащим ОМР, исполнение майских Указов Президента. По доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки  на  сумму 9 723,7 тыс. руб. за счет поступления задолженности прошлых лет с физических и юридических лиц и заключенных дополнительных договоров с ООО «Лукойл –Пермь». По доходам от продажи земли на сумму 990,7 тыс. руб. и штрафам 778,6 тыс. руб.

Перевыполнение фактических поступлений доходов от уточненного бюджета на сумму 12 157,1 тыс. руб. за счет увеличения поступлений по НДФЛ на сумму 9 283,5 тыс. руб. и доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки  в сумме 2 625,7 тыс. руб.

Из 19 показателей Программы, запланированных к достижению, выполнено 19 показателей (уровень исполнения – 100%).

Запланированный объем финансирования Программы в редакции, используемой при утверждении бюджета на начало отчетного периода в сравнении с редакцией на конец отчетного периода Программы увеличился на 14988,3 тыс. руб. Основное увеличение произошло по основному мероприятию 3.1. «Мероприятия, направленные на повышение финансовой устойчивости местных бюджетов», по Подпрограмме 3 «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов».

При плановом значении затрат на муниципальную программу 97 908,0 тыс. руб. (в редакции на конец отчетного периода), средства израсходованы в размере 97 305,2 тыс. руб. Уровень освоения средств на реализацию муниципальной программы из всех источников финансирования в 2017 году составил – 99,4%.

По итогам 2017 года муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Октябрьского муниципального района Пермского края» реализована с высокой степенью эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественной безопасности Октябрьского муниципального района Пермского края»

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности Октябрьского муниципального района Пермского края» (далее – Программа) утверждена в новой редакции постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 05 декабря 2016 г. № 394-01-04

Цель муниципальной программы - Обеспечение безопасности населения Октябрьского муниципального района в сферах: предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени, безопасности людей на водных объектах. Предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, укрепление законности и правопорядка за счет совершенствования системы общественного воздействия на причины и условия совершения правонарушений, в том числе совершенствования системы профилактики правонарушений и повышения эффективности профилактической деятельности. Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского муниципального района Пермского края, минимизация последствий проявлений террористических и экстремистских актов. Формирование у населения толерантного отношения к людям другой национальности.

Программа имеет три Подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий происшествий и ЧС природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны в Октябрьском муниципальном районе Пермского края».

2. Профилактика правонарушений на территории Октябрьского муниципального района Пермского края.

3. Противодействие терроризму и экстремизму на территории Октябрьского муниципального района Пермского края

В период реализации Программы внесены следующие изменения постановлениями Администрации ОМР (от 11.08.2017 г. № 419-266-01-05, от 03.11.2017 г. № 570-266-01-05, от 18.12.2017 г. № 692-266-01-05).

Для достижения выше указанной цели выполнены следующие задачи муниципальной программы: Снижение количества погибших на водных объектах Октябрьского муниципального района. Снижен уровнь преступности на 10 тыс. населения до 143,5 %. Снижена доля преступлений, совершенных в общественных местах от общего количества преступлений до 18,1 %.  Проявления терроризма и экстремизма и отсутствие этих негативных проявлений на территории района.

Факторы повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2017 году:

По причине длительного согласования информации опубликована и оплачена только одна статья, подготовленной для опубликования. Наглядные материалы, планируемые к приобретению, не соответствовали задачам и целям Подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории Октябрьского муниципального района Пермского края» в связи с этим не были приобретены.

Две опубликованные статьи о деятельности в сфере профилактики правонарушений не были оплачены в связи с тем, что в первом случае в вышедшем материале в качестве автора статьи указали не главного распорядителя бюджетных средств, а ФИО журналиста, во втором случае опубликованная статья не была согласована с ГРБС. В газете «Вперед» было опубликовано две статьи по вопросам профилактики семейно-бытовых правонарушений, одна из статей не была оплачена в связи с тем, что в вышедшем материале в качестве автора статьи указали не главного распорядителя бюджетных средств, а иное лицо, по второй статье, вышедшей в конце 2017 года редакцией газеты вперед не были представлены платежные документы.

Из 20 показателей Программы, запланированных к достижению, выполнено 16 показателей (уровень исполнения – 80%).

Запланированный объем финансирования Программы в редакции, используемой при утверждении бюджета на начало отчетного периода в сравнении с редакцией на конец отчетного периода Программы увеличился на 14,5 тыс. руб. В результате внесений изменений в Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение реализации муниципальной программы, финансирование увеличено на 14,5 тыс. руб.

При плановом значении затрат на муниципальную программу 3021,5 тыс. руб. (в редакции на конец отчетного периода), средства израсходованы в размере 2613,0 тыс. руб. На не исполнение мероприятий повлияли выше названные факторы повлиявшие на ход реализации муниципальной Программы.

Уровень освоения средств на реализацию муниципальной программы из всех источников финансирования в 2017 году составил – 86,5%.

По итогам 2017 года муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности Октябрьского муниципального района Пермского края» реализована со средней степенью эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие Октябрьского муниципального района

Пермского края»

Муниципальная программа «Экономическое развитие Октябрьского муниципального района Пермского края» (далее – Программа) утверждена в новой редакции постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 07 декабря 2016 г. № 397-01-04

Целью муниципальной программы является: устойчивый экономический рост на территории Октябрьского муниципального района.

Программа имеет три Подпрограммы:

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском муниципальном районе Пермского края»;

- «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Октябрьском муниципальном районе Пермского края»;

- «Формирование благоприятной инвестиционной среды в Октябрьском муниципальном районе Пермского края».

В период реализации Программы внесены следующие изменения Постановлениями Администрации ОМР (от 02.06.2017 № 299-266-01-05, от 04.08.2017 № 408-266-01-05, от 28.09.2017 № 479-266-01-05).

Основными задачами программы являются:

-Формирование конкурентоспособных территориально-отраслевых кластеров, работающих на мировом уровне производительности труда;

-Содействие формированию новых отраслей экономического развития;

-Формирование развитого сегмента малого и среднего бизнеса;

-Создание благоприятного инвестиционного климата на территории района;

-Содействие работодателям в создании новых рабочих мест;

В результате реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском муниципальном районе Пермского» в 2017 году:

1. В направлении организационно-нормативного обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства:

1.1. По мероприятию «Организация и проведение тематических мероприятий» для субъектов малого и среднего предпринимательства было проведено 1 мероприятие (обучающий семинар) по Онлайн-кассам и налогам.

1.2. По мероприятию «Оказание консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам содействия, ведения бизнеса, возможности получения поддержки (финансовой, имущественной, иной)» предоставлены бесплатные консультации 16 субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения бизнеса и предоставления субсидий.

1.3. По мероприятию «Формирование единой базы данных о субъектах малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки» создан и ведется (обновляется) реестр получателей поддержки, который размещен на официальном сайте Октябрьского муниципального района.

1.4. По мероприятию «Содействие создания новых рабочих мест в качестве ИП через целевые программы по занятости населения» в качестве индивидуальных предпринимателей зарегистрировано через ЦЗН 9 чел.

1.5 По мероприятию «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» субсидии не были предоставлены в связи с отменой предоставления субсидий муниципальным районам.  2. В направлении «Создание единой системы пропаганды предпринимательства и формирование благоприятной социально-психологической среды»:

2.1. В целях информирования предпринимателей за 2015 год 53 количество материалов размещено в СМИ и на официальном сайте Октябрьского муниципального района.

В результате реализации подпрограммы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» основного мероприятия 2.1 «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы» по направлению расходов «Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях» были проведены следующие работы:

- произведена замена оконных блоков в количестве 38 шт. (МБДОУ «Детский сад Аленушка» -16 шт.; МКОУ «Редькинская ООШ» -12 шт.; МКОУ «Енапаевская СОШ» -10 шт.), замена дверных блоков в количестве 1 шт.( МБОУ «Октябрьская СОШ №2»);

- приобретен, смонтирован и установлен котел водогрейный в количестве 1 шт. в МБОУ «Петропавловская СОШ»;

- заменена электропроводка и светильники на сумму 125,7 тыс. рублей в МБОУ «Сарсинская СОШ им. А. М. Карпова; МКОУ «Атнягузинская СОШ».

Посредством реализации мероприятий подпрограммы 3 «Формирование благоприятной инвестиционной среды в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» были созданы условия обеспечивающие повышение инвестиционной привлекательности Октябрьского муниципального района Пермского края.

В рамках задачи «Формирование и поддержание позитивного имиджа района как территории благоприятного для инвестиционной и предпринимательской деятельности» достигнуты следующие результаты:

- сформирована и проанализирована информация об имеющихся на территории Октябрьского муниципального района инвестиционных площадках;

- актуализируется реестр инвестиционных площадок;

- количество отраженных на инвестиционной карте инвестиционных площадок - 6 шт.;

- количество посещений интернет - ресурса (инвестиционного портала района) за 2017 год -16 664.

В рамках задачи «Создание условий для реализации инвестиционных проектов» достигнуты следующие результаты:

- актуализирован инвестиционный паспорт Октябрьского муниципального района;

- обеспечено информационное пополнение подраздела «Инвестиционная привлекательность».

Из 14 показателей Программы, запланированных к достижению, выполнено 13 показателей (уровень исполнения – 92,9%).

Запланированный объем финансирования Программы в редакции, используемой при утверждении бюджета на начало отчетного периода в сравнении с редакцией на конец отчетного периода Программы увеличился на 83,5 тыс. руб. Изменения произошли по Подпрограмм 3 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Октябрьском муниципальном районе Пермского края», по двум другим подпрограммам финансирования мероприятий не прогнозировалось.

При плановом значении затрат на муниципальную программу 1908,9 тыс. руб. (в редакции на конец отчетного периода), средства израсходованы в размере 1858,7 тыс. руб. Уровень освоения средств на реализацию муниципальной программы из всех источников финансирования в 2017 году составил – 97,4%.

По итогам 2017 года муниципальная программа «Экономическое развитие Октябрьского муниципального района Пермского края» реализована со средней степенью эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории

Октябрьского муниципального района Пермского края»

Муниципальная программа «Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории Октябрьского муниципального района Пермского края» (далее – Программа) утверждена в новой редакции постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 28 ноября 2016 г. № 380-01-04

Цель муниципальной программы повышение качества жизни отдельных категорий граждан, нуждающихся в различных видах социальной помощи и поддержки в соответствии с федеральным и региональным законодательством, с учетом адресности предоставления мер социальной помощи и поддержки.

Задачи муниципальной программы:

- Организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной помощи и поддержки отдельным категориям граждан, имеющим право на их получение.

- Обеспечение адресности предоставления мер социальной помощи и поддержки.

- Организация обеспечения жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством.

Программа имеет одну Подпрограмму:

Подпрограмма 1 «Развитие и гармонизация межнациональных отношений на территории Октябрьского муниципального района Пермского края».

В период реализации Программы внесены следующие изменения Постановлениями Администрации ОМР (от 05.04.2017 г. № 164-266-01-05, от 15.12.2017 г. № 681-266-01-05).

Программа реализуется с 2017 года.

В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории Октябрьского муниципального района Пермского края» организованы и проведены в сфере межнациональных отношений следующие мероприятия: районный праздник «Пасха Красная», районный смотр-конкурс «Радуга талантов», фестиваль национальных культур «Родной земли многоголосье», районный праздник Сабантуй, V районный слет воспитанников воскресных школ,  районный праздник «День семьи, любви и верности», районный праздник День славянской письменности и культуры, районный праздник «Блин, Масленица!», районный праздник Липка.

Делегации Октябрьского муниципального района приняли участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях межрегиональный форум «Мусульманский форум – 2017» (9-12марта), межрегиональная ярмарка народных промыслов-2017 (21-26 февраля).

Приобретено 40 костюмов для МКОУ «Атнягузинская СОШ» – на базе данного образовательного учреждения создан театральный кружок, коллектив принимает участие в районных конкурсах чтецов на татарском языке, в детском сабантуе, в районном празднике национальных школ «Дружба народов» и др.

Из 10 показателей Программы, запланированных к достижению, выполнено 10 показателей (уровень исполнения – 100%).

Запланированный объем финансирования Программы в редакции, используемой при утверждении бюджета на начало отчетного периода в сравнении с редакцией на конец отчетного периода Программы увеличился на 123,04 тыс. руб.

По Направлению расходов 1.2.1. Организация и проведение мероприятий в сфере межнациональных отношений увеличено на сумму 106,0 тыс. руб., финансовые средства направлены на проведение следующих мероприятий:

- районный праздник «Пасха Красная» (дополнительно 10,0 тыс. руб.);

- районный праздник «День славянской письменности и культуры (дополнительно 10, тыс. руб.);

- районный праздник «Троицын день» (дополнительно 50,0 тыс. руб.);

- фестиваль духовной музыки «Оберегая свет в душе» (дополнительно 30,0 тыс. руб.);

- V районный слет воспитанников воскресных школ Чернушинского благочиния (дополнительно 6,0 тыс. руб.).

При плановом значении затрат на муниципальную программу 566,0 тыс. руб. (в редакции на конец отчетного периода), средства израсходованы в полном объеме. Уровень освоения средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году составил – 100%.

По итогам 2017 года муниципальная программа «Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории Октябрьского муниципального района Пермского края» реализована с высокой степенью эффективности.

Приложение 1

Свод показателей муниципальных программ за 2017 год

| N п/п | Целевой показатель ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Процент исполнения % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | показателей программы в редакции, используемой при утверждении бюджета на начало отчетного периода | показателей программы в редакции на конец отчетного периода |  | (5/3*100) | (5/4*100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МП «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района, находящихся на содержании, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района, % | 45,4 | 48,9 | 48,9 | 107,7 | 100 | В связи с перераспределением финансирования на направление расходов 1.1.2. «Ремонт автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района», выделения субсидии на направление расходов 1.1.3. «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» |
| 3 | Количество автомобильных мостов, на которых произведен ремонт | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | Добавление объекта-искусственное сооружение в направление расходов 1.1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муници-пального района» |
| 4 | Количество приобретенных бланков специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | Добавление направления расходов 1.1.4. «Приобретение бланков специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществ-ляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупно-габаритных грузов» |
| 5. | Удельный вес населения, обеспеченного услугами транспорта общего пользования, % | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 100 | 100 |  |
| 6. | Количество ДТП с пострадавшими, шт. | 24 | 24 | 17 | 70,8 | 70,8 | Снижение количества ДТП с пострадавшими на территории Октябрьского муниципального района |
| 7. | Количество лиц, пострадавших в ДТП, шт. | 31 | 31 | 21 | 67,7 | 67,7 | Снижение количества лиц, пострадавших в ДТП на территории Октябрьского муниципального района |
| 8. | Количество ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние дети, шт. | 3 | 3 | 4 | 133,3 | 133,3 | Увеличение количества ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние дети на территории Октябрьского муниципального района |

| МП «Управление земельными ресурсами и имуществом Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| --- |
|  | Площадь земельных участков сданных в аренду, находящихся в собственности Октябрьского муниципального района, га | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 100 | 100 | - |
|  | Площадь земельных участков сданных в аренду, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, га | 6500 | 6500 | 5592 | 86,03 | 86,03 | В течение года, Арендаторы земельных участков отказывались от прав аренды. |
| 3. | Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, местоположение границ которых подлежит уточнению, га | 13,9 | 13,9 | 4,9 | 35,3 | 35,3 | При планировании планового значения целевого показателя «Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, местоположение границ которых подлежит уточнению» в расчет были взяты земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности под автомобильными дорогами. Фактически работы по уточнению границ были выполнены в отношении 3 автомобильных дорог: - «Леун - Варяж»; - «подъезд к п. Тюш»; - «Тюш – Алтынное - Озерки». |
| 4. | Площадь образованных земельных участков, на которых находятся объекты муниципальной собственности, га | 24 | 24 | 9,9 | 41,3 | 41,3 | При планировании планового значения целевого показателя «Площадь образованных земельных участков, на которых находятся объекты муниципальной собственности» в расчет были взяты земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена под автодорогами, находящимися в муниципальной собственности. Фактически работы по образованию земельных участков были выполнены в отношении: - 2 автомобильных дорог: «Подъезд к п. Тюш», «до д. Отделение 5» (площадь земельных участков 49841 кв.м.); - 5 котельных (площадь земельных участков 1103 кв.м.); - 7 гаражей (площадь земельных участков 1006 кв.м.); - 3 школами (площадь земельных участков 27146 кв.м.) |
| 5. | Снижение задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и находящиеся в собственности Октябрьского муниципального района, % | 20 | 20 | 35 | 175 | 175 | Расчеты выполнены по отношению к задолженности, сформированной по состоянию на 01.01.2017 г. |
| 6. | Количество кадастровых кварталов, в отношении которых планируется проведение комплексных кадастровых работ, шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение комплексных кадастровых работ в 2017 году не проводились в связи с отсутствием проекта межевания, в 2018 году будут проведены данные работы в отношении 2 кварталов. |
| 7. | Количество земельных участков, расположенных в границах сельских поселений, в отношении которых осуществлен муниципальный земельный контроль, шт. | 15 | 15 | 35 | 233,3 | 233,3 | Проводятся внеплановые проверки по линии муниципального земельного контроля в отношении земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения. |
| 8. | Площадь вовлеченных в оборот земельных участков, в том числе под жилищное строительство в границах сельских поселений, га | 6 | 8,5 | 28,7 | 478,3 | 337,6 | Земельные участки, в том числе под жилищное строительство, предоставляются по поступающим заявлениям. |
| 9. | Доля муниципального имущества, права на которые зарегистрированы в соответствии с законодательством, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 10. | Доля муниципального имущества, приведенного в нормативное состояние | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 11. | Доля уплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых квартиры находятся в муниципальной собственности | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 12. | Количество объектов бесхозяйного и выморочного имущества, поставленных на учет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Постановка на учет объектов бесхозяйного имущества будет завершена в 2018 году. |
| МП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 1 | Охват населения мероприятиями экологической направленности, % | 32 | 32 | 32 | 100 | 100 |  |
| 2 | Количество проведенных мероприятий (акций, конкурсов) экологической направленности, шт. | 4 | 4 | 6 | 150 | 150 | За счет экономии средств при проведении мероприятий |
| 3 | Количество публикаций о состоянии охраны окружающей среды, шт | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
| МП «Совершенствование муниципального управления в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» |
| 1 | Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления Октябрьского муниципального района в газете «Вперед», тыс.кв.см. | 70,9 | 87,6 | 87,6 | 123,6 | 100 | Увеличение муниципального задания на 16,7 тыс. кв.см. в связи с увеличением потребности в размещении информации на страницах газеты «Вперед» по сравнению с первоначальным планом. |
| 2 | Информирование населения через печатное средство массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления Октябрьского муниципального района», тыс.кв.см. | 254,0 | 379,0 | 473,5 | 186,4 | 124,9 | В связи с большим объемом печати нормативных документов было увеличено количество кв. см. Превышение фактического исполнения на 21 % связано с тем, что при планировании стоимость 1 кв.см. определялась в размере 1.00 рубль (в соотв. с коммерческими предложениями), а по результатам проведенных процедур запроса котировок цена была снижена, и, за счет полученной экономии, появилась возможность увеличить объем информации, размещенной в «Официальном бюллетене» |
| 3 | Обеспечение деятельности главы муниципального района- главы администрации Октябрьского муниципального района для осуществления своих функций, % | не менее 90 | не менее 90 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Обеспечение деятельности Администрации Октябрьского муниципального района для осуществления своих функций, % | не менее 90 | не менее 90 | 98 | 100 | 100 |  |
| 5 | Обеспечение и осуществление мер по решению проблем, связанных с соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорностью и правонарушениями, % | не менее 90 | не менее 90 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Выполнение государственных полномочий Пермского края по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов государственной части архивного фонда Пермского края, % | не менее 90 | не менее 90 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Исполнение Администрацией Октябрьского муниципального района в лице должностных лиц Администрации государственной функции по составлению протоколов об административных правонарушениях, % | не менее 90 | не менее 90 | 100 | 100 | 100 | Ни составлено не одного протокола об административных правонарушениях |
| 8 | Установление прав на предоставление за счет средств федерального бюджета жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений и условия их предоставления гражданам РФ, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, чел. | 10 | 10 | 7 | 70 | 70 | исключены из сводного списка 3 гражданина, в связи с наличием жилых помещений, и отсутствием нуждаемости в улучшении жилищных условий (протокол заседания Районной жилищно-бытовой комиссии от 29.07.2015 № 11) |
| 9 | Исполнение положений и условий, установленных по расходованию средств, передаваемых из бюджета Пермского края Октябрьскому муниципальному району в целях финансирования расходов, связанных с осуществлением полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений, % | не менее 90 | не менее 90 | 100 | 100 | 100 |  |
| 10 | Своевременное выполнение функций органами местного самоуправления в части управления ресурсами и развития инфраструктуры, % | 100 | 100 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | Экономия по МК №7056 от 25.01.17 (ПАО «Пермэнергосбыт»), экономия по налогу на имущество (планирование было по текущему году) и взносам на загрязнение окружающей среды (учреждение не является плательщиком). |
| 11 | Количество объектов, введенных в эксплуатацию в установленном порядке, количество осмеченных объектов, объект | 150 | 150 | 347 | 231,3 | 231,3 | Увеличение софинансирования, участие в программах объектов образования и объектов поселений. |
| 12 | Обеспечение деятельности Административной комиссии Октябрьского муниципального района Пермского края, уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушенях, отнесенных к её компетенции, % | не менее 90 | не менее 90 | 100 | 100 | 100 |  |
| МП «Развитие системы образования Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 1 | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного общего образования, предоставляющие услуги дошкольного общего образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного общего образования | 7 | 7 | 5,3 | 75,7 | 75,7 | Снижение общего количества детей в районе |
| 2 | Количество негосударственных поставщиков услуг дошкольного образования | 3 | 3 | 2 | 67 | 67 |  |
| 3 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих в очереди в дошкольные образовательные организации | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля муниципальных организаций дошкольного общего образования, в которых внедрены федеральные государственные требования (федеральные государственные образовательные стандарты) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного общего образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |  |
| 6 | Удельный вес обучающихся в организациях общего образования в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | 62 | 62 | 71 | 114,5 | 114,5 | Увеличение удельного веса обучающихся в организациях общего образования в соответствии с новым ФГОС произошло за счет увеличения контингента детей по программам НОО. |
| 7 | Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, % | 98,0 | 98,0 | 98,4 | 100,4 | 100,4 | Увеличение выпускников 11 классов, успешно сдавших обязательные экзамены ГИА-11 |
| 8 | Количество педагогов, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 258 | 258 | 261 | 101,2 | 101,2 | В 2017-2018 уч.году 265 классов- комплектов, в 2016-2017 было- 269. Несмотря на уменьшение классов, количество классных руководителей увеличивается, что положительно влияет на качество образовательной услуги. Все классные руководители получают вознаграждение за классное руководство. |
| 9 | Доля образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы | 12 | 12 | 11 | 91,7 | 91,7 | Снижение количества детей-инвалидов, обучающихся в образовательных учреждениях района В 11 ОУ из 25 ОУ района обучаются дети-инвалиды. |
| 10 | Доля детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, которым созданы условия для дистанционного обучения из числа обучающихся детей-инвалидов, нуждающихся в дистанционной форме обучения | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |  |
| 11 | Охват учащихся общеобразовательных школ Октябрьского муниципального района услугой "Электронный дневник" | 95 | 95 | 97 | 102 | 102 | По состоянию на 31.12.2017г. зарегистрировано 3694 учеников в электронных дневниках. |
| 12 | Количество приобретенных автомобилей с автоцистерной для подвоза воды для нужд образовательных организаций, не имеющих центральной системы холодного водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 |  |
| 14 | Доля детей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти Октябрьского муниципального района проекты и программы, в общем количестве детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет | 9 | 9 | 9 | 100 | 100 |  |
| 15 | Доля детей с ОВЗ, проживающих на территории Октябрьского района, и охваченных образовательными услугами в организациях дополнительного образования | 15 | 15 | 7 | 46,7 | 46,7 | Образовательными услугами дополнительного образования охвачены дети с ОВЗ, согласно поступивших заявок от родителей. |
| 16 | Доля молодых учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Октябрьского муниципального района | 16,8 | 16,8 | 15,6 | 93 | 93 | В 6 образовательных учреждениях района имеются вакансии по предметам (свыше одной ставки). Выпускников педагогических ВУЗов и средних-профессиональных учреждений устраивается на работу не достаточно. |
| 17 | Доля учителей начального общего образования, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 18 | Доля учителей основного общего образования, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 19 | Увеличение количества обучающихся, включенных в проект «Мобильный учитель» | 50 | 50 | 76 | 152 | 152 | В 2017-2018 учебном году обучается 76 учащихся по проекту «Мобильный учитель». |
| 20 | Доля руководителей образовательных организаций и педагогических работников Октябрьского муниципального района, с которыми заключен эффективный контракт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 21 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организации дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Октябрьском муниципальном районе | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 22 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной платы, установленной соглашением с Министерством образования и науки Пермского края | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 23 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в общем учителей Октябрьского муниципального района | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 |  |
| 24 | Количество аварийных зданий и помещений в образовательных организациях Октябрьского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 | Доля образовательных организаций Октябрьского муниципального района, принятых комиссиями к началу учебного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 26 | Доля образовательных организаций Октябрьского муниципального района, у которых имеются неисполненные предписания надзорных органов в отношении замечаний к имущественному комплексу | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Не выполнены предписания по 1 ОУ - МКОУ «Ольховская ООШ», так как требуются большие финансовые затраты, не целесообразно в связи с предстоящей реорганизацией школы в 2018 году. |
| 27 | Проведение капитальных и текущих ремонтов образовательных организаций | 9 | 9 | 9 | 100 | 100 |  |
| 28 | Количество приобретенного автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно | 0 | 0 | 2 | - | - |  |
| 29 | Доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, повысивших квалификацию (к общему количеству педагогических работников). | 33 | 33 | 33 | 100 | 100 |  |
| 30 | Уровень исполнения бюджета образовательными организациями Октябрьского муниципального района | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 |  |
| 31 | Доля детей в возрасте от 1,5 до 3х лет, получающих услуги дошкольного образования, от общей численности детей данного возраста | 45 | 45 | 50 | 111 | 111 | Снижение количества детей в возрасте от 1,5 до 3 лет по району |
| 32 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей –инвалидов, получающих услуги дошкольного образования в разных формах и на дому | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 |  |
| 33 | Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании | 99,5 | 99,5 | 100 | 100,5 | 100,5 | Увеличение количества выпускников, успешно сдавших ГИА-9 в связи с введением дополнительного (сентябрьского) срока пересдачи экзаменов. |
| 34 | Доля детей, участвующих в районных, межрайонных и краевых спортивных мероприятиях | 58 | 58 | 58 | 100 | 100 |  |
| 35 | Доля педагогических работников, аттестованных на первую и высшую квалификационную категорию к общему числу педагогических работников района | 41 | 41 | 41 | 100 | 100 |  |
| 36 | Приведение в нормативное состояние спортивных залов и открытых плоскостных спортивных сооружений образовательных учреждений | - | 2 | 2 | - | 100 |  |
| 37 | Уровень выполнения показателей программы (от общего количества показателей программы) | 99 | 99 | 99 | 86,5 | 89,2 |  |
| МП «Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» |
| 1 | Число клубных формирований | 125 | 125 | 176 | 140,8 | 140,8 | Выполнено. Увеличение числа клубных формирований связано с большим вниманием к детям и семьям, состоящим в СОП и «группе риска», вовлечение несовершеннолетних и молодежи в кружки, любительские объединения и другие клубные формирования |
| 2 | Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных за год | 6476 | 6476 | 8855 | 136,7 | 136,7 | Выполнено. В том числе по количеству мероприятий: - клубы – 5175 ед.; - музей – 382 ед. (в том числе 306 экскурсий, 25 выставок,25 массовых мероприятий, 26 лекций); - библиотеки – 3238 ед; - ДШИ – 60 ед. (в т.ч. 35 выставок) |
| 3 | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку (с выдачей соответствующих удостоверений и сертификатов) в течение одного года от общей численности специалистов | 9 | 9 | 9,1 | 101 | 101 | Выполнено. Всего штатных специалистов – 176 чел. Из них 15 чел. (в т.ч. ДШИ-5, ЦБС-0, КДЦ-2, спортивный центр-1, УКСиМП-3, музей-0, клубы – 3, центр.бухгалтерия-3). прошли подготовку, что составляет 9,1 % |
| 4 | Количество сообщений за год в СМИ и в сети Internet за пределами муниципального образования по событиям в сфере культуры и молодёжной политики | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | Выполнено. Из общего числа публикаций (1062 ед.), включая наружную рекламу КДУ |
| 5 | Количество выпущенных издательских материалов | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | Выполнено. Издание I части книги «Грозные годы, тревожные дни», посвященной 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции и 100-летию Гражданской войны |
| 6 | Доля компьютеризированных и имеющих доступ в сеть Интернет библиотек, от общего числа библиотек в Октябрьском муниципальном районе | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Выполнено. Все библиотеки имеют доступ в сеть Интернет |
| 7 | Доля населения, охваченного услугами библиотечного обслуживания | 74 | 74 | 100 | 135,1 | 135,1 | Выполнено. Общее количество библиотек вместе составляет 28 единиц. Обеспеченность библиотеками составляет 100 % от норматива (из расчета 1 библиотека на 1 тыс. населения). Охват населения услугами библиотечного обслуживания составляет 100 % |
| 8 | Число региональных, федеральных программ и проектов в сфере культуры и молодежной политики, в которых за год принял участие Октябрьский муниципальный район | 3 | 3 | 9 | 300 | 300 | Выполнено. Конкурсы социальных и культурных проектов: - «59 фестивалей 59 региона». - культурно-досуговых учреждений в 2017 году. - развитие гастрольной деятельности любительских коллективов на региональном, всероссийском и международном уровне в 2017 году. - конкурс укрепление МТБ ДШИ в 2017 году; - конкурс «Местный дом культуры» (для КДУ); - по модернизации музейного дела в 2017 году; - на развитие библиотечного дела в 2017 году; - благотворительный фонд Тимченко; - краевой конкурс «Прикамский витамин» |
| 9 | Организация временных рабочих мест для подростков и молодежи | 20 | 20 | 27 | 135 | 135 | Выполнено. Через ЦЗН трудоустроено 20 человек, Целевые финансовые средства Программой не предусмотрены |
| 10 | Количество молодёжных мероприятий, в том числе патриотической направленности | 35 | 35 | 43 | 122,9 | 122,9 | Выполнено. Увеличилось количество мероприятий, в связи с проведением мероприятий по патриотическому воспитанию и участию в рейтинговых мероприятиях, организуемых ГАУ «Пермским краевом центром по патриотическому воспитанию и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» |
| 11 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей | 48 | 48 | 100 | 208,3 | 208,3 | Выполнено. Данный показатель рассчитывается применительно к учащимся в ДШИ, согласно целевому показателю определенным Соглашением о взаимодействии между Министерством культуры Пермского края и муниципальным образованием «Октябрьский муниципальный район» в сфере культуры от 23.10.2015 № СЭД-27-01-51-24. Все учащиеся (100 %) ДШИ принимают участие в творческих мероприятиях |
| 12 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | 25,7 | 25,7 | 25,1 | 97,7 | 97,7 | Невыполнение показателя связано с нехваткой площадей для организации выставок и выставочных проектов. Общий фонд – 3821 ед., из них 960 экспонировано через различные формы |
| 13 | Посещаемость музея на одного жителя в год | 0,38 | 0,38 | 3,1 | 815,8 | 815,8 | Выполнено. Количество проживающего населения – 20056 человек. Общее количество посетителей (в т.ч. в вечернее и ночное время, виртуальных) – 87813 чел, что составляет 3,1 % посещений на одного жителя. Учет целевого показателя ведётся в соответствии с перечнем целевых показателей, определенных Соглашением о взаимодействии между Министерством культуры Пермского края и муниципальным образованием «Октябрьский муниципальный район» в сфере культуры от 23.10.2015 № СЭД-27-01-51-24 |
| 14 | Доля жителей района, систематически занимающихся физической культурой от общего количества проживающих в районе | 33 | 33 | 33,9 | 102,7 | 102,7 | Выполнено. По данным годовой статистической отчетности Управления культуры, спорта и молодежной политики и МБУ «Спортивный центр» за 2017 год |
| 15 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | 68,1 | 68,1 | 74,8 | 109,8 | 109,8 | Выполнено. По данным годовой статистической отчетности Управления культуры, спорта и молодежной политики и МБУ «Спортивный центр» за 2017 год |
| 16 | Количество призовых мест, завоеванных спортсменами Октябрьского района на соревнованиях краевого уровня по видам спорта | 137 | 137 | 138 | 100,7 | 100,7 | Выполнено. По данным годовой статистической отчетности Управления культуры, спорта и молодежной политики и МБУ «Спортивный центр» за 2017 год |
| 17 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего количества людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проживающих в районе | 11,7 | 11,7 | 23,7 | 202,6 | 202,6 | Выполнено. По данным годовой статистической отчетности Управления культуры, спорта и молодежной политики и МБУ «Спортивный центр» за 2017 год |
| 18 | Уровень обеспеченности населения Октябрьского района спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности | 36,4 | 36,4 | 39,2 | 107,7 | 107,7 | Выполнено. Увеличение показателя за счет введения в эксплуатацию 2 открытых плоскостных сооружений (с.Енапаево, с. Русский Сарс) |
| 19 | Увеличение доли объектов находящихся в нормативном состоянии | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Выполнено. В учреждениях проведены текущие ремонты |
| 20 | Количество награжденных Почетной грамотой Управления культуры, спорта и молодежной политики в сфере культуры и молодежной политики | 10 | 10 | 21 | 210 | 210 | Выполнено |
| 21 | Количество социально-культурных проектов-победителей | - | 10 | 24 | - | 240 | Выполнено. Согласно реестра проектов-победителей Управления культуры, спорта и молодежной политики |
| 22 | Количество молодых людей, вовлекаемых в формы досуга по месту жительства | 28757 | 28757 | 127252 | 442,5 | 442,5 | Выполнено. На основании годовой формы 7-нк за 2017 год (возраст от 14 до 24 лет) |
| 23 | Количество новых экземпляров / поступлений в библиотеки городских и сельских поселений | 500 | 6564/ 500 | 5862/ 630 | 0/ 100 | 89,3/ 126 | Изменение показателя на основании постановления от 16.12.2017г. № 682-266-01-05. Причина невыполнения показателя по количеству новых экземпляров – недостаток финансовых средств на пополнение фондов. Количество закупленных экземпляров 5862 экз. |
| 24 | Количество экземпляров на 1000 жителей | 8800 | 8800 | 8760 | 99,5 | 99,5 | Причина невыполнения показателя – недостаток пополнения фондов при текущем списании. Общий библиотечный фонд 245766 экз. Население – 28056 чел. |
| 25 | Устранение предписаний надзорных органов | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Выполнено. Предписаний нет. В учреждениях проведены текущие ремонты |
| 26 | Доля детей обучающихся в ДШИ от общего числа детей, проживающих в Октябрьском муниципальном районе в возрасте от 0-17 лет | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 100 | 100 | Выполнено. Количество проживающих детей от 0-17 лет – 7310 человек. Количество обучающихся в ДШИ 285 человек, что составляет 3,9 % |
| 27 | Выполнение показателей муниципальной программы и подпрограмм, не менее 90% | 90 | 90 | 97,8 | 108,7 от планового показателя | 108,7 от планового показателя | Выполнено. Процент исполнения основных целевых показателей - 92,9 %. Процент исполнения плановых финансовых значений – 97,8 %. |
| МП «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 1 | Доля граждан, обеспеченных пенсией за выслугу лет, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Октябрьского муниципального района Пермского края» получивших ежегодную денежную выплату,% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля граждан, получивших меру социальной поддержки по оплате жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг от общего количества граждан, имеющих право на данную льготу,% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля отдельных категорий граждан, обеспечиваемых жилым помещением в течение года от общего количества состоящих на жилищном учете, % | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | Ветеранов боевых действий, имеющих право на обеспечение жилым помещением за счет средств федерального бюджета в 2017 году на территории района нет. Инвалиды, семьи имеющие детей-инвалидов, вставшие на учет до 01 марта 2005 года и имеющие право на обеспечение жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в 2017 году на территории района отсутствуют. |
| 5 | Доля отдельных категорий граждан, обеспечиваемых жилым помещением в течение года от общего количества состоящих на жилищном учете,% | 54 | 54 | 40 | 74,0 | 74,0 | В 2017 году на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» из федерального бюджета было выделено 5 206,3тыс. рублей (2 человека обеспечены жилыми помещениями из 5 человек, состоящих на жилищном учете по состоянию на 31.12.2017 г.). Не исполнение произошло в результате не предоставления 2 жилищных сертификатов, на которых были предусмотрены финансовые средства в 2017 году. |
| 6 | Количество реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерам, обеспеченных жилыми помещениями, чел. | - | 1 | 1 | - | 100 | Средства краевого бюджета на обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей были выделены в 2017 году вместо планируемого 2018 года |
| 7 | Доля работников муниципальных учреждений бюджетной сферы, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, от общего количества работников поставленных на учет на получение путевки,% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| МП «Доступная среда. Создание условий для социальной интеграции инвалидов Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых составлены паспорта доступности, кол. | 43 | 43 | 65 | 151,2 | 151,2 | Все 65 объектов, находящихся в муниципальной собственности обследованы, составлены паспорта доступности данных объектов |
| 2 | Доля доступных объектов для инвалидов, находящихся в муниципальной собственности, % | 78 | 78 | 75,3 | 96,5 | 96,5 | Финансовые средства на выполнение работ по обеспечению условий доступности на объектах, находящихся в собственности не были запланированы. В 2017 году произведены работы по обеспечению доступности здания, Администрации Октябрьского муниципального района (входная группа) не за счет средств, предусмотренных в муниципальной программе. Всего на 49 объектах, находящихся в муниципальной собственности обеспечены условия доступности для инвалидов и МГН (здания оборудованы пандусами и стоянками, установлены звонки). |
| 3 | Доля доступных для инвалидов объектов образования от общего количества объектов образования на территории муниципального образования, % | 31,8 | 31,8 | 76 | 239,0 | 239,0 | На 38 объектах образования из 50 объектов обеспечены условия доступности |
| 4 | Доля доступных для инвалидов объектов культуры от общего количества объектов культуры на территории муниципального образования, % | 84 | 84 | 100 | 119 | 119 | Руководствуясь приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и ситематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах..» объекты культуры являются условно-доступными (категория-шифр ДУ). Некоторые объекты имеют пандусы, иные средства адаптации, но не в полном объеме в соответствии с требованиями. Аварийных объектов и объектов, в которые органичен доступ на территории Октябрьского муниципального района нет |
| 5 | Доля доступных для инвалидов объектов физической культуры и спорта от общего количества объектов физической культуры и спорта, % | 91 | 91 | 100 | 109,9 | 109,9 | Руководствуясь приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и ситематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах…» объекты культуры являются условно-доступными (категория-шифр ДУ). Некоторые объекты имеют пандусы, иные средства адаптации, но не в полном объеме в соответствии с требованиями. Аварийных объектов и объектов, в которые органичен доступ на территории Октябрьского муниципального района нет |
| 6 | Количество инвалидов, которые приобрели навыки работы на компьютере и работы с информационными системами, чел. | не менее 10 | не менее 10 | 4 | 40 | 40 | Отсутствуют желающие пройти обучение |
| 7 | Количество инвалидов по зрению получающих доступ к необходимой информации (правовой, социальной и другой интересующей их информации), чел. | не менее 36 | не менее 36 | 36 | 100 | 100 |  |
| МП «Семья и дети в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, семей | 19 | 19 | 16 | 84,2 | 84,2 | В 2017 году молодых семей, улучшивших жилищные условия, не было, в связи с отсутствием финансовых средств в бюджетах поселений |
| 2 | Обеспечение права семей с детьми на получение дошкольного образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля семей с детьми, получивших социальную поддержку и помощь, к общему количеству семей с детьми, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Количество третьих и последующих детей, рожденных в Октябрьском муниципальном районе в течение года, чел. | 315 | 315 | 106 | 33,6 | 33,6 | Общая тенденция по снижению рождаемости |
| 5 | Обеспечение мерами социальной поддержки учащихся из малоимущих семей и многодетных малоимущих семей, сокращение количества детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Количество семейных клубов, общественных объединений семей, клубов | 10 | 10 | 6 | 60 | 60 | При КДУ Октябрьского района работало в 2017 году 6 семейных клубов, это на 1 больше, чем в 2016г. Низкая активность семей. |
| 7 | Количество мероприятий, направленных на повышение ценности семьи, формирование ответственной, позитивной, родительской позиции, кол. | 9 | 9 | 9 | 100 | 100 |  |
| 8 | Доля детей, обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня в общей численности обучающихся по программам общего образования, % | 29 | 29 | 31,6 | 108, 9 | 108, 9 |  |
| 9 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | - | 2 | 2 | - | 100 |  |
| 10 | Количество жилых помещений, построенных (приобретенных) для обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | - | 2 | 2 | - | 100 |  |
| 11 | Численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями, на конец отчетного периода | - | 139 | 145 | - | 104 | В соответствии с фактическим поступлением заявлений о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жи12лых помещений |
| 12 | Доля детей, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости, от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), % | 76 | 76 | 70,8 | 93, 6 | 93, 6 |  |
| 13 | Доля детей, оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), % | 10 | 10 | 7,9 | 79 | 79 |  |
| 14 | Доля детей, имеющих выраженный эффект оздоровления от числа оздоровленных детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), % | 85,1 | 85,1 | 85,6 | 100, 6 | 100, 6 |  |
| 15 | Доля удовлетворенности семей с детьми доступностью и качеством оздоровительно-образовательных услуг, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 16 | Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и охваченных всеми формами оздоровления организованными всеми формами оздоровления и отдыха, % | 84 | 84 | 57,2 | 68,09 | 68,09 |  |
| 17 | Доля школьников, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних в муниципальном районе, % | 0,25 | 0,25 | 0,18 | 72 | 72 |  |
| 18 | Доля детей, в возрасте до 1 года из семей, находящихся в социально опасном положении, охваченных патронатным сопровождением, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 19 | Доля семей, имеющих на иждивении детей от 0 до 7 лет, состоящих на учете как находящиеся в социально опасном положении более двух лет, % | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 0 | 0 |  |
| 20 | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете как находящиеся в социально опасном положении, чья дополнительная занятость организована, из числа несовершеннолетних, состоящих на учете, % | 51,00 | 51,00 | 50,00 | 98,04 | 98,04 |  |
| 21 | Доля детей, снятых на основании лишения родительских прав с учета находящихся в социально опасном положении, от общего числа детей, состоящих на учете в отчетном периоде, % | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0 | 0 |  |
| 22 | Количество несовершеннолетних жителей муниципального образования, совершивших преступление, из числа ранее совершавших преступления (по данным ИЦ ГУ МВД), чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 23 | Доля несовершеннолетних, устроенных в образовательные учреждения либо трудоустроенных, из числа вернувшихся из образовательных учреждений закрытого типа, освободившихся из воспитательной колонии и состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, % | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |
| 24 | Доля несовершеннолетних из числа состоящих на учете как не учащиеся и не работающие, устроенных в образовательные учреждения либо трудоустроенных, % | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 | Количество совместных рейдов в неблагополучные семьи, кол. | 30 | 30 | 77 | 233 | 233 |  |
| 26 | Количество охваченных профориентацией и обученных по специальности выпускников общеобразовательных школ района, чел. | 200 | 200 | 935 | 467,5 | 467, 5 |  |
| 27 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в правоохранительных органах, привлеченных к участию в мероприятиях в каникулярное время, чел. | 110 | 110 | 53 | 48,2 | 48,2 |  |
| 28 | Количество занятий с родителями, состоящими на учете семей находящихся в социально опасном положении, с приемными родителями, кол. | 27 | 27 | 25 | 92,6 | 92,6 |  |
| 29 | Количество, проведенных межведомственных семинаров по профилактике правонарушений несовершеннолетних, лекций о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, лекций, индивидуальных бесед с родителями и несовершеннолетним, кол. | 51 | 51 | 62 | 121,6 | 121,6 |  |
| 30 | Количество мероприятий по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних с привлечением товариществ собственников жилья, домовых комитетов, общественных организаций, религиозных конфессий, кол. | 20 | 20 | 12 | 60 | 60 |  |
| 31 | Количество подростков, привлеченных в секции, кружки юных помощников полиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения, в секции по изучению уголовного, административного законодательства и правил дорожного движения, чел. | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | Количество мероприятий по установлению подростков, не посещающих занятия, кол. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 33 | Количество мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма, кол. | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |  |
| 34 | Количество публикаций, кол. | 4 | 4 | 11 | 275 | 275 |  |
| МП «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» |
| 1 | Прибыль (убыток) до налогооблажения в сельском хозяйстве, тыс.руб. | 24300,0 | 24300,0 | 35615,0 | 146,6 | 146,6 |  |
| 2 2 | Производительность труда, рассчитываемая как объем произведенной продукции (работ, услуг) на среднегодовую численность работников в сельском хозяйстве, тыс.руб. | 394,9 | 394,9 | 643,1 | 162,8 | 162,8 |  |
| 3 3 | Среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве, тыс.руб. | 9,2 | 9,2 | 13,9 | 151,1 | 151,1 |  |
| 4 4 | Приобретение и внесение минеральных удобрений, тонн физ. веса | 116 | 116 | 309 | 266,4 | 266,4 |  |
| 5 5 | Посевные площади сельскохозяйственных культур, гектар | 22796 | 22796 | 22943 | 100,6 | 100,6 |  |
| 6 6 | Производство молока, тонн | 7866 | 7866 | 7344 | 93,4 | 93,4 | Снижение поголовья коров (ликвидация коров в СПК (колхоз) «Дружба»), а так же в 2016 году хозяйствами была заготовлена не качественная кормовая база. |
| 7 7 | Реализация молока, тонн | 7079 | 7079 | 6499 | 91,8 | 91,8 | Сокращение производства молока. |
| 8 8 | Надой на одну фуражную корову, кг. | 4110 | 4110 | 4587 | 111,6 | 111,6 |  |
| 9 9 | Среднесуточный привес, грамм | 530 | 530 | 561 | 105,8 | 105,8 |  |
| 110 | Индекс производительности труда, % | 107,0 | 107,0 | 114,0 | 106,5 | 106,5 |  |
| 111 | Рост доли сельскохозяйственной продукции, производимой КФХ, в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции, % | 1,31 | 1,31 | 2,22 | 169,5 | 169,5 |  |
| 112 | Объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности, тыс.руб. | 11000 | 11000 | 2095,6 | 19,1 | 19,1 | Ежегодное сокращение числа кредитов, в связи с окончанием срока кредитного договора. С 2017 года направление по возмещению процентных ставок по кредиту по вновь взятым кредитам закрыто. |
| 113 | Количество семей граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года), в том числе молодых семей и молодых специалистов, семей | 845 | 845 | 815 | 96,4 | 96,4 | Уменьшение в связи с тем, что граждане улучшили жилищные условия собственными средствами и сняты с учета. |
| 114 | Уровень газификации Октябрьского муниципального района природным газом, % | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 |  |
| 115 | Протяженность газопровода, км. | 225,5 | 225,5 | 226,63 | 100,5 | 100,5 |  |
| 116 | Количество газовых котельных, переведенных на природный газ, ед. | 16 | 16 | 16 | 100 | 100 |  |
| 117 | Количество домов (квартир), газифицированных природным газом, ед. | 4296 | 4296 | 4302 | 100,1 | 100,1 |  |
| 218 | Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы, % | 90 | 90 | 94,7 | 105,2 | 105,2 |  |
| 19 | Реализация УСХ отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, % | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |  |
| МП «Управление муниципальными финансами Октябрьского муниципального района» |
| 1 | Внесение проекта решения Земского Собрания о бюджете в срок | да | да | да | 100 | 100 |  |
| 2 | Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета/% | не более 7 | не более 7 | 20,1 | 120,1 | 109,8 | Перевыполнение фактического исполнения доходов от утвержденного бюджета на начало года составило 22 858,2 тыс. руб. По НДФЛ на 11 283,5 тыс. руб. за счет индексации с 1 января заработной платы работникам Алмазного ЛПУ, муниципальным служащим ОМР, исполнение майских Указов Президента. По доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки на сумму 9 723,7 тыс. руб. за счет поступления задолженности прошлых лет с физических и юридических лиц и заключенных дополнительных договоров с ООО «Лукойл –Пермь». По доходам от продажи земли на сумму 990,7 тыс. руб. и штрафам 778,6 тыс. руб. |
| 3 | Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета/ % | не менее 93 % и не более 107 % | не менее 93 % и не более 107 % | 109,8 | 120.1 | 109,8 | Перевыполнение фактических поступлений доходов от уточненного бюджета на сумму 12 157,1 тыс. руб. за счет увеличения поступлений по НДФЛ на сумму 9 283,5 тыс. руб. и доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки в сумме 2 625,7 тыс. руб. |
| 4 | Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам | не менее 90 | не менее 90 | 93,6 | 104 | 104 |  |
| 5 | Отсутствие муниципального долга Октябрьского муниципального района в части привлечения средств кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |
| 6 | Уровень исполнения установленных законодательством РФ требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Октябрьского муниципального района/% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Количество замечаний КСК Октябрьского муниципального района, препятствующих утверждению решения ЗС Октябрьского муниципального района о годовом отчете об исполнении бюджета Октябрьского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |
| 8 | Количество участников публичных слушаний по проекту решения Земского Собрания Октябрьского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период/не менее 45 | не менее 45 | не менее 45 | 65 | 144 | 144 | Население, проживающее на территории района воспользовались правом реализации своих прав и приняли активное участие в публичных слушаниях |
| 9 | Количество участников публичных слушаний по проекту решения Земского Собрания о годовом отчете об исполнении бюджета Октябрьского муниципального района/не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | 51 | 102 | 102 |  |
| 10 | Количество сеансов взаимодействия посетителей с данными, опубликованными Финансовым управлением на официальном сайте района в разделе «Бюджет района»: | не менее 250 | не менее 250 | 1310 | 524 | 524 | Население, проживающее на территории района воспользовались правом реализации своих прав и приняли активное участие в публичных слушаниях |
| 11 | Отсутствие замечаний КСК Октябрьского муниципального района к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1чтении | да | да | да | 100 | 100 |  |
| 12 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета поселений/% | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |
| 13 | Доля муниципальных образований соблюдающих требования бюджетного законодательства по уровню дефицита местных бюджетов поселений/% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 14 | Доля муниципальных образований, соблюдающих условия Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов/% | 100 | 100 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | Из 9 муниципальных образований, заключивших соглашения, соблюдены условия 7 сельскими поселениями. |
| 15 | Темп роста налоговых доходов поселений, получающих дотацию из районного фонда финансовой поддержки поселений/% | не менее 103 | не менее 103 | 103,8 | 100 | 100 | Условия соблюдены. |
| 16 | Отсутствие замечаний КСК Октябрьского муниципального района к предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений | да | да | да | 100 | 100 |  |
| 17 | Доля просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам поселений/0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |
| 18 | Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) /% | 90 | 90 | 84,2 | 93,5 | 93,5 |  |
| 19 | Уровень выполнения части полномочий по формированию и исполнению бюджетов поселений/% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| МП «Обеспечение общественной безопасности Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 1 | Количество объектов дорожного хозяйства с оценкой уязвимости, ед. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | Возможность определения уязвимости объектов дорожного хозяйства с целью обеспечения безопасности этих объектов |
| 2 | Количество объектов дорожного хозяйства с планами обеспечения безопасности, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием заявок на разработку плана обеспечения безопасности |
| 3 | Доля граждан, обученных в области гражданской обороны и защиты от ЧС природного и техногенного характера, % | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |  |
| 4 | Количество площади публикаций информации, направленной на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от противоправных посягательств, кв.см | 1700 | 1700 | 772,71 | 45,4 | 45,4 | Опубликована и оплачена только одна статья, причина длительное согласование информации, подготовленной для опубликования |
| 5 | Количество брошюр профилактической направленности, экз. | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | Наглядные материалы, планируемые к приобретению не соответствовали задачам и целям Подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории Октябрьского муниципального района Пермского края» в связи с этим не были приобретены. |
| 6 | Количество листовок профилактической направленности, экз. | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | Наглядные материалы, планируемые к приобретению не соответствовали задачам и целям Подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории Октябрьского муниципального района Пермского края» в связи с этим не были приобретены. |
| 7 | Количество памяток профилактической направленности, экз. | 8500 | 8500 | 10555 | 124,2 | 124,2 |  |
| 8 | Количество площади публикаций материалов о деятельности в сфере профилактики правонарушений, кв.см | 1250 | 1250 | 311,48 | 24,9 | 24,9 | Опубликована и оплачена только одна статья. Две опубликованные статьи о деятельности в сфере профилактики правонарушений не были оплачены в связи с тем, что в первом случае в вышедшем материале в качестве автора статьи указали не главного распорядителя бюджетных средств, а ФИО журналиста, во втором случае опубликованная статья не была согласована с ГРБС. |
| 9 | Количество площади публикаций по вопросам профилактики семейно-бытовых правонарушений, кв. см | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | В газете «Вперед» было опубликовано две статьи по вопросам профилактики семейно-бытовых правонарушений, одна из статей не была оплачена в связи с тем, что в вышедшем материале в качестве автора статьи указали не главного распорядителя бюджетных средств, а иное лицо, по второй статье вышедшей в конце 2017 года редакцией газеты вперед не были представлены платежные документы |
| 10 | Количество заседаний Межведомственной комиссии по координации взаимодействия в многоуровневой системе профилактики правонарушений в Октябрьском муниципальном районе, ед. | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 |  |
| 11 | Доля преступлений, совершенных в общественных местах от общего количества преступлений, % | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 100 | 100 |  |
| 12 | Доля лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения от общего количества лиц, совершивших преступления, % | 50,5 | 50,5 | 50,0 | 100 | 100 |  |
| 13 | Количество мероприятий по вопросам профилактики правонарушений (семинары, конференции, круглые столы и иные аналогичные мероприятия, ед. | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |  |
| 14 | Количество мероприятий, направленных на противодействие жесткому обращению в семье (семинары, круглые столы и иные аналогичные мероприятия), ед. | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 |  |
| 15 | Количество участий в профилактических мероприятиях по предупреждению семейно-бытового насилия, ед. | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 |  |
| 16 | Доля ранее судимых лиц, от общего количества лиц, совершивших преступления, % | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 100 | 100 |  |
| 17 | Количество информационных стендов | 0 | 3 | 3 | 0 | 100 |  |
| 18 | Количество «Месячников безопасности детей» | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 19 | Количество статей (заметок) в СМИ и на официальном сайте района | 0 | 3 | 3 | 0 | 100 |  |
| 20 | Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей), % | 100 | 100 | 80 | 94 | 80 |  |
| МП «Экономическое развитие в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» |
| 1 | Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, чел. | 640 | 640 | 637 | 99,5 | 99,5 | 501-ИП, 136-юр. лица |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предприни- мательства на 1000 жителей населения района, ед. | 23,1 | 23,1 | 22,7 | 98,3 | 98,3 | Уменьшилось количество СМП, поэтому произошло уменьшение на 1000 жителей. |
| 3 | Число занятых в малом и среднем предприни- мательстве, чел. | 3521 | 3521 | 2933 | 83,3 | 83,3 | По данным сплошного наблюдения малого и среднего бизнеса за 2015 год: число работающих у ИП – 975 человек, у юр. лиц – 1457 человек. |
| 4 | Доля объёмов тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, % | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100 | 100 |  |
| 5 | Установка приборов учета в муниципальных учреждениях, шт. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
| 6 | Замена окон/ дверей на металло-пластиковые , шт. | 20/4 | 32/2 | 38/1 | 190,0/25,0 | 118,75/ 50,0 | Финансирование с замены дверей перенесли на замену окон. Изменения в показатели не внесли. |
| 7 | Замена котлов/насосов , шт. | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 100 | 100 |  |
| 8 | Количество инвестиционных проектов, реализованных в отчетном году на территории района , ед. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
| 9 | Количество отраженных в инвестиционной карте проектов, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Количество отраженных на инвестиционной карте инвестиционных площадок , ед. | 1 | 2 | 6 | 600,0 | 300,0 |  |
| 11 | Наличие актуализированного инвестиционного паспорта района , шт. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
| 12 | Количество подписанных протоколов о намерениях и соглашений о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционных проектов на территории района , шт. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
| 13 | Наличие актуализированных баз данных по реализации инвестиционных проектов , ед. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
| 14 | Количество новых рабочих мест по инвестиционным проектам, реализованным в отчетный период на территории района , ед. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
| МП «Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории Октябрьского муниципального района Пермского края» |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих в Пермском крае | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 |  |
| 2 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | 82 | 82 | 82 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля граждан, отмечающих отсутствие социальных конфликтов на почве межрелигиозных отношений | 96-97 | 96-97 | 96-97 | 100 | 100 |  |
| 4 | Количество проведенных мониторингов | не менее 48 | не менее 48 | 48 | 100 | 100 |  |
| 5 | Количество проведенных заседаний | не менее 2 | не менее 2 | 2 | 100 | 100 |  |
| 6 | Количество проведенных мероприятий в сфере межнациональных отношений | не менее 20 | не менее 20 | 20 | 100 | 100 |  |
| 7 | Количество участий делегаций Октябрьского муниципального района в мероприятиях различного уровня | не менее 5 | не менее 5 | 6 | 120 | 120 |  |
| 8 | Доля фонда национальной литературы (в т.ч. подписных изданий) от ежегодного общего комплектования (%) | 1 | 1 | 0,6 | 60 | 60 | Доля фонда национальной литературы (в т.ч. подписных изданий) от ежегодного общего комплектования в 2017 году составила 0,6 %, в связи с сокращением финансового обеспечения |
| 9 | Количество проведенных совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам межнационального общения, развития национальных культур | не менее 5 | не менее 5 | 4 | 80 | 80 |  |
| 10 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих в Пермском крае | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 |  |

Приложение 2

Информация об уровне достижения целевых показателей муниципальных программ Октябрьского муниципального района Пермского края в 2017 году

| № | Наименование программы | Количество целевых показателей | Количество выполненных целевых показателей | Уровень достижения показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | 8 | 8 | 100 |
| 2 | МП «Управление земельными ресурсами и имуществом Октябрьского муниципального района Пермского края» | 12 | 10 | 83,3 |
| 3 | МП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Октябрьского муниципального района Пермского края» | 3 | 3 | 100 |
| 4 | МП «Совершенствование муниципального управления в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | 12 | 12 | 100 |
| 5 | МП «Развитие системы образования Октябрьского муниципального района Пермского края» | 37 | 36 | 97,3 |
| 6 | МП «Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | 27 | 27 | 100 |
| 7 | МП «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района Пермского края» | 7 | 6 | 85,7 |
| 8 | МП «Доступная среда. Создание условий для социальной интеграции инвалидов Октябрьского муниципального района Пермского края» | 7 | 6 | 85,7 |
| 9 | МП «Семья и дети в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | 34 | 27 | 79,4 |
| 10 | МП «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | 19 | 19 | 100 |
| 11 | МП «Управление муниципальными финансами Октябрьского муниципального района» | 19 | 19 | 100 |
| 12 | МП «Обеспечение общественной безопасности Октябрьского муниципального района» | 20 | 16 | 80 |
| 13 | МП «Экономическое развитие в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | 14 | 13 | 92,9 |
| 14 | МП «Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории Октябрьского муниципальном района Пермского края» | 10 | 10 | 100 |
|  | ИТОГО | 229 | 212 | 92,6 |

Приложение 3

Информация об использовании бюджетных ассигнований и других средств на выполнение мероприятий муниципальных программ Октябрьского муниципального района в 2017 году

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Объёмы и источники финансирования | Причины не освоения |
| --- | --- | --- |
|  | источники финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
|  |  | в редакции, используемой при утверждении бюджета на начало отчетного периода | в редакции на конец отчетного периода |  | (5/3*100) | (5/4*100) |  |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб | 44 310,2 | 46 091,4 | 44 989,8 | 101,5 | 97,6 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб | 0 | 11 494,3 | 11 494,3 | 0 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб | 0 | 254,1 | 250,0 | 0 | 98,4 |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 44 310,2 | 57 839,8 | 56 734,1 | 128,0 | 98,1 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности, транспортного обслуживания и безопасность дорожного движения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб | 44 310,2 | 46 091,4 | 44 989,8 | 101,5 | 97,6 | В связи с перераспре-делением финансирования на направление расходов 1.1.2. «Ремонт автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района», выделения субсидии на направление расходов 1.1.3. «Проектирование, строительство (реконс-трукция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на террито-рии Пермского края» Добавление направления расходов 1.1.4. «Приобре-тение бланков специаль-ных разрешений на движение по автомобиль-ным дорогам транспорт-ного средства, осуществ-ляющего перевозки тяже-ловесных и (или) крупно-габаритных грузов» |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб | 0 | 11 494,3 | 11 494,3 | 0 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб | 0 | 254,1 | 250,0 | 0 | 98,4 |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 44 310,2 | 57 839,8 | 56 734,1 | 128,0 | 98,1 |  |
| Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб | 1316,5 | 892,7 | 766,7 | 58,2 | 85,9 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 1316,5 | 892,7 | 766,7 | 58,2 | 85,9 |  |
| Подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб | 764,0 | 407,0 | 315,3 | 41,3 | 77,5 | Комплексные кадастровые работы не выполнены в связи с отсутствием утвержденных проектов межевания соответствующих элементов планировочной структуры. Будут проводиться в 2018 году. |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 764,0 | 407,0 | 315,3 | 41,3 | 77,5 |  |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб | 552,5 | 485,7 | 451,4 | 81,7 | 92,9 | Запланированные работы выполнены, экономия составила в результате фактических затрат на оплату коммунальных услуг за жилые помещения находящиеся в собственности Октябрьского муниципального района |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 552,5 | 485,7 | 451,4 | 81,7 | 92,9 |  |
| Муниципальная про-грамма «Охрана окру-жающей среды, вос-производство и использование природных ресурсов Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб | 100 | 100 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | Экономия средств при проведении закупок. Экономия средств при проведении мероприятий |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб | 0 | 515,5 | 509 | 0 | 98,7 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | 175 | 175 | 172 | 98,3 | 98,3 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 275,0 | 790,5 | 779,1 | 283,2 | 98,6 |  |
| Подпрограмма 1 «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды и природопользованию на территории Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | Экономия средств при проведении мероприятий Экологической направленности: -из-за малочисленности участников районного конкурса «ЭкоИнформ.ru»-10 чел. и районного фотоконкурса «Твой след на земле» -43 чел.; -не использование финансовых средств зарезервированных на поездку для участия в краевом слете природоохранных отрядов |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 98,1 | 98,1 | 98,1 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Октябрьского муниципального района» | Бюджет муниципального района, тыс. руб |  |  |  |  |  | Выделении средств 2 кв. 2017 г. на разработку ПСД по объекту «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Ирень в д. Атнягузи Октябрьского муниципального района Пермского края» |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб |  | 515,5 | 509,0 | 98,7 | 98,7 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | 175,0 | 175,0 | 172,0 | 98,3 | 98,3 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 175,0 | 690,5 | 681,0 | 389,1 | 98,6 |  |
| Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Октябрьском муници-пальном районе Перм-ского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб | 36 289,9 | 38 679,6 | 38 187,0 | 105,2 | 98,7 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб | 1630,6 | 1630,6 | 1630,6 | 100 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 37 920,5 | 40 310,2 | 39 817,6 | 105,0 | 98,8 |  |
| Подпрограмма 1 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб | 1085,6 | 1410,6 | 1370,9 | 126,3 | 97,2 | Расходы производились согласно плана ФХД, плановые назначения увеличены на 200 тыс. рублей в связи с увеличением муниципального задания на 16,7 тыс. кв.см. Плановые назначения увеличены в результате увеличения потребности в объеме Официального бюллетеня. При исполнении образовалась экономия в связи с тем, что планировалось печатать бюллетень по 1,00 рублю за 1 кв. см. Прямые договора с МАУ «Редакция газеты «Вперед» заключались именно по этому тарифу. Но по результатам запросов котировок, проводимым во втором полугодии 2017 года стоимость 1 кв. см. была снижена до 50-55 копеек. За 2017 год было напечатано 473500 кв. см., среднегодовая стоимость - 67 копеек за 1 кв.см. |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 1085,6 | 1410,6 | 1370,9 | 126,3 | 97,2 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 21 425,8 | 22858,5 | 22471,2 | 104,9 | 98,3 | Увеличение сметных назначений в связи с индексацией заработной платы на 5,3%. Выделение дополнительных средств на командировочные расходы. При заключении контрактов (договоров) по некоторым поставщикам (например коммунальные услуги, связь, заключенные по результатам аукционов) прикрепляются бюджетные обязательства на весь год, но оплата за декабрь 2017 года производится в январе следующего года, и бюджетные обязательства переносятся на следующий год, то в конце каждого года остаются неисполненные обязательства и лимиты, а именно: - 35294,22 – ПАО «Пермэнерго-сбыт», МК 7077 от 30.12.2016 (оплата за декабрь в январе в сумме 10326-25, 24967,97 - экономия), - 162 390,63 -ООО «Теплоэнерго-газ», дог. № 15 от 30.12.2016 (экономия расходов за год и перерасчет расходов на отопление гаража, в связи с передачей части здания РУО и уменьшением площади). - 29 624,40 – плата за водоснабжение. Договор № 014/ВК/2017 от 30.12.2016 с ООО «Жилсервис» расторгнут 12.09.2017 года в связи с окончанием договора концессии, новый договор на водоснабжение с МУП «Терра» не заключен в связи с тем, что подписание у них договора концессии затянулось и нет утвержденных тарифов. Оплата за водоснабжение и водоотведение с 12.09.2017 до конца года не производилась. -5843,11 – ПАО «Ростелеком», дог. № 14 от 30.12.2016 (оплата в январе 2018 за декабрь 2017) - 229,94 ООО «НК «Арсенал» (остаток обязательства за ГСМ по заключенному контракту). - 138 858,45 – в соотв. с 44-ФЗ закупки малого объема до 100 тысяч рублей заключаются не более чем на 2 млн. рублей в год. за 2017 год прямые договора уже заключены на 1995 тыс. рублей, заключать прямые договора возможности нет, а для проведения запроса котировок недостаточно времени. |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб | 1630,6 | 1630,6 | 1630,6 | 100 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 23 056,4 | 24489,1 | 24101,8 | 104,5 | 98,4 |  |
| Подпрограмма 3 «Организация деятельности органов местного самоуправления в части управления ресурсами и развития инфраструктуры в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 13778,5 | 14410,5 | 14344,9 | 104,1 | 99,5 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 13778,5 | 14410,5 | 14344,9 | 104,1 | 99,5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 106680,7 | 115254,7 | 115359,2 | 108,1 | 100,1 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб | 293469,2 | 319850,6 | 318924,7 | 108,7 | 99,7 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 3840 | 3840 | 0 | 100,0 |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб | 4408,2 | 7029,1 | 6426,3 | 145,8 | 91,4 |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 404558,1 | 445974,4 | 444550,2 | 109,9 | 99,7 |  |
| Подпрограмма 1 «Система дошкольного образования в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 25177 | 25900,5 | 25812,9 | 102,5 | 99,7 | Неисполнение произошло в результате не своевременного предоставления счетов на оплату |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб | 98108 | 107866,3 | 107891,5 | 110,0 | 100,0 | неисполнение: в сумме 59145,11 руб. -поступление возврата средств из фонда соц.страхования в последний рабочий день декабря 2017 года, в сумме 40381,59 руб. -уменьшение фактических дето-дней посещения детьми-инвалидами ОУ, по причине болезни, отчисления из ОУ перевыполнение: в сумме 124 700 руб.- выделение дополнительных ассигнований для обеспечения и обучения детей-инвалидов в дошкольных обр.орг.и на дому |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб | 3898,2 | 4785,3 | 4329,6 | 111,1 | 90,5 | Неисполнение произошло в результате не своевременного предоставления счетов на оплату за продукты питания |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 127183,2 | 138552,1 | 138034 | 108,5 | 99,6 |  |
| Подпрограмма 2 «Система начального, основного, среднего общего образования в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб | 51759,2 | 53180,6 | 53186,5 | 0 | 0 | перевыполнение произошло в результате выделения средств из рез.фонда в декабре |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб | 189825,2 | 203798,1 | 203040,2 | 107,0 | 99,6 | неисполнение в сумме 546971,02 руб. -уменьшение количества обучающихся, в сумме 188581,55 руб.-уменьшение количества обучающихся в класс-комплектах, уменьшение лимитов в сумме 116700 руб. на основании увед.мин.обр. №8773 от 12.12.2017, увеличение в сумме 138000 руб. на основании увед.мин.обр.№8718 от 12.12.2017г. |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб | 510 | 902,1 | 755 | 0 | 0 | Неисполнение произошло в результате не своевременного предоставления счетов на оплату за продукты питания |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 242094,4 | 257880,8 | 256981,7 | 106,2 | 99,7 |  |
| Подпрограмма 3 «Система дополнительного образования в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб | 7228 | 7228 | 7228 | 100 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 7228 | 7228 | 7228 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 «Кадровая политика в системе образования Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб | 5536 | 5984,7 | 5791,5 | 104,6 | 96,8 | Выход на пенсию педагогов – почетных работников образования, 2 педагога не подали документа на присвоение высшей квалификационной категории, в 1 городской школе не привлекли планируемого молодого специалиста |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 5636 | 6084,7 | 5891,5 | 104,5 | 96,8 |  |
| Подпрограмма 5 «Приведение образовательных организаций Октябрьского муниципального района Пермского края в нормативное состояние» | Бюджет муниципального района, тыс. руб | 2763,2 | 8969,7 | 9157,2 | 331,4 | 102,1 | перевыполнение произошло в результате выделения средств из рез.фонда в сумме 262943,76 |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб | 0 | 2201,5 | 2201,5 | 0 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. |  | 3840 | 3840 | 0 | 100 |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб | 0 | 1341,7 | 1341,7 | 0 | 100 |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 2763,2 | 16352,9 | 16540,4 | 598,6 | 101,1 |  |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб | 19653,3 | 19875,9 | 19874,6 | 101,1 | 99,99 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 19653,3 | 19875,9 | 19874,6 | 101,12602 | 99,9934594 |  |
| Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб | 48845,8 | 52302,4 | 51862,1 | 106,2 | 99,2 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб | 10464 | 10567 | 9630,7 | 92 | 91,1 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. |  | 47 | 47 |  | 100 |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. |  | 106 | 106 |  | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб | 25,8 | 84,8 | 84,8 | 328,7 | 100 |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 59335,6 | 63107,2 | 61730,6 | 104 | 97,8 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие искусства и культуры в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб | 33401,0 | 33977,5 | 33948,0 | 101,6 | 99,9 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб |  | 103,0 | 103,0 |  | 100,0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. |  | 47,0 | 47,0 |  | 100,0 |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. |  | 106,0 | 106,0 |  | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб | 25,8 | 84,8 | 84,8 | 328,7 | 100,0 |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 33426,8 | 34318,3 | 34288,8 | 102,6 | 99,9 |  |
| 2.Подпрограмма «Молодежная политика в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб | 80,0 | 162,0 | 162,0 | 202,5 | 100,0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 80,0 | 162,0 | 162,0 | 202,5 | 100,0 |  |
| 3.Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб | 9581,9 | 11921,7 | 11510,9 | 120,1 | 96,6 | Экономия средств от проведенного аукциона по межшкольному стадиону |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб | 10464 | 10464 | 9527,7 | 91,1 | 91,1 | Экономия средств от проведенного аукциона по межшкольному стадиону |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 20045,9 | 22385,7 | 21038,6 | 105,0 | 94,0 |  |
| 4.Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры, спорта Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб | 574,2 | 861,2 | 861,2 | 150,0 | 100,0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 574,2 | 861,2 | 861,2 | 150,0 | 100,0 |  |
| 5.Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы развития сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб | 5208,7 | 5380,0 | 5380,0 | 103,3 | 100,0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 5208,7 | 5380,0 | 5380,0 | 103,3 | 100,0 |  |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб | 3 522,5 | 3 485,9 | 3 425,7 | 97,2 | 98,3 | Неисполнение связано со смертью получателя ежегодной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Октябрьского муниципального района Пермского края». Средства для выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим планировались с учетом сотрудников, которые достигли пенсионного возраста, но продолжают работать (Яминова Р.Ф, Вяткина О.В). В связи с тем, что данные сотрудники проработали весь год, пенсия не назначалась и не выплачивалась. |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб | 16 329,1 | 16 311,0 | 16 278,6 | 99,7 | 99,8 | Средства краевого бюджета на обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей были выделены в 2017 году вместо планируемого 2018 года. Первоначальная сумма составляла 798,6 тыс. рублей, но в бюджет района средства краевого бюджета поступили в объеме 766,4 тыс. рублей. |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 1340, 5 | 5 206,3 | 2 603,2 | 194,2 | 50 | Только 2 вдовы из состоящих на учете 5 человек получили жилищные сертификаты по 1 301 580 рублей. Сумма в размере 2 603,1 тыс. рублей в бюджет Октябрьского района не поступила |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 21192, 1 | 25 003,2 | 22 307,5 | 105,3 | 89,2 |  |
| Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб | 3 522,5 | 3 485,9 | 3 425,7 | 97,2 | 98,3 | Неисполнение связано со смертью получателя ежегодной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Октябрьского муниципального района Пермского края». Средства для выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим планировались с учетом сотрудников, которые достигли пенсионного возраста, но продолжают работать (Яминова Р.Ф, Вяткина О.В). В связи с тем, что данные сотрудники проработали весь год, пенсия не назначалась и не выплачивалась. |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб | 16 329,1 | 16 311,0 | 16 278,6 | 99,7 | 99,8 | Средства краевого бюджета на обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей были выделены в 2017 году вместо планируемого 2018 года. Первоначальная сумма составляла 798,6 тыс. рублей, но в бюджет района средства краевого бюджета поступили в объеме 766,4 тыс. рублей. |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 1340, 5 | 5 206,3 | 2 603,2 | 194,2 | 50 | Только 2 вдовы из состоящих на учете 5 человек получили жилищные сертификаты по 1 301 580 рублей. Сумма в размере 2 603,1 тыс. рублей в бюджет Октябрьского района не поступила |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 21192, 1 | 25 003,2 | 22 307,5 | 105,3 | 89,2 |  |
| Муниципальная программа «Доступная среда. Создание условий для социальной интеграции инвалидов Октябрьского муниципального района» | Бюджет муниципального района, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Семья и дети в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 4 534,7 | 4 711,0 | 4 385,4 | 96,7 | 93,1 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 34 557,4 | 37 185,0 | 34 170,7 | 98,9 | 91,9 | Отклонение фактических дето-дней от запланированных, по причине не своевременного предоставления родителями (законными представителями) документов на получение мер соц.поддержки, снижение посещаемости учащихся по болезни. Кассовый план откорректировать не было возможности по причине закрепления данных средств бюджетными обязательствами по заключенным договорам питания |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | 0,0 | 300,0 | 269,2 |  | 89,7 | Распоряжением Администрации Октябрьского муниципального района от 03 апреля 2017 г. № 63-266-01-06 «О принятии Октябрьским муниципальным районом полномочий Октябрьского городского поселения по предоставлению социальной выплаты семьям-участницам Подпрограммы 1 «Поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» МП Октябрьского муниципального района Пермского края «Семья и дети в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» на 2017 год» Октябрьскому муниципальному району передано осуществление полномочий по решению вопросов местного значения по реализации Направления расходов 1.1.1.Обеспечение жильем молодых семей Основного мероприятия 1.1. Улучшение жилищных условий молодых семей в рамках муниципальной программы на 2017 год. Финансовые средства, необходимые для исполнения передаваемых полномочий, переданы в бюджет Октябрьского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов от Октябрьского городского поселения в размере 300 000 руб. |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 192,9 | 207,0 | 206,3 | 106,9 | 99,7 |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 39285,0 | 42403,0 | 39031,6 | 99,4 | 92,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 3278,2 | 3278,2 | 3024,8 | 92,3 | 92,3 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 28965,2 | 31592,8 | 28619 | 98,8 | 90,6 | Объем средств на формирование муниципального спецжилфонда рассчитывался исходя из стоимости 1 квадратного метра по отношению к III кварталу отчетного финансового года учетом коэффициента изменения средней стоимости (1,042), рублей (2 кв.*33 кв.м.*28880,072руб./кВ.м.=1 900 804,75 руб.) Квартиры были приобретены исходя из стоимости, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 05.07.2017г. №590-п (2кв.*33 кв.м. * 27 100 руб./кВ.м. = 1 788 600 руб.). Квартиры были приобретены 28.12.2017г., поэтому обязательств по содержанию жилья за 2017 год не возникло |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | 0,0 | 300,0 | 269,2 |  | 89,7 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 32243,4 | 35171,0 | 31913,1 | 99,0 | 90,7 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 1 156,5 | 1 332,8 | 1 260,6 | 109,0 | 94,6 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 5 592,2 | 5 592,2 | 5 551, 7 | 99,, | 99,3 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 192,9 | 207,0 | 206,3 | 106,9 | 99,7 |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 6 941,6 | 7 132 | 7 018,6 | 101,1 | 98,4 |  |
| Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | Сформировалась экономия при приобретении спортивной формы для команд несовершеннолетних состоящих на профилактических учетах, для участия в краевых и районных спортивных мероприятиях |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |  |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб | 7416,6 | 9421,8 | 9419,2 | 127,0 | 100,0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб | 572,6 | 572,6 | 530,2 | 92,6 | 92,6 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 127,9 | 127,9 | 50,0 | 39,1 | 39,1 | Ежегодное сокращение числа кредитов, в связи с окончанием срока кредитного договора. С 2017 года направление по возмещению процентных ставок по кредиту по вновь взятым кредитам закрыто. |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 8117,1 | 10122,3 | 9999,4 | 123,2 | 98,8 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие подотраслей сельского хозяйства, технической и технологической модернизации, кадрового потенциала» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 3000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 200,0 | 100,0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 3000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 200,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 60,0 | 60,0 | 17,6 | 29,3 | 29,3 | Ежегодное сокращение числа кредитов, в связи с окончанием срока кредитного договора. С 2017 года направление по возмещению процентных ставок по кредиту по вновь взятым кредитам закрыто. |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 127,9 | 127,9 | 50,0 | 39,1 | 39,1 | Ежегодное сокращение числа кредитов, в связи с окончанием срока кредитного договора. С 2017 года направление по возмещению процентных ставок по кредиту по вновь взятым кредитам закрыто. |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО тыс. руб. | 1187,9 | 187,9 | 67,6 | 5,7 | 36,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 3416,6 | 3421,8 | 3419,2 | 100,0 | 99,9 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 512,6 | 512,6 | 512,6 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 3929,2 | 3934,4 | 3931,8 | 100,1 | 99,9 |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Октябрьского муниципального района» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 82 919,7 | 97 508,0 | 96 905,2 | 116,9 | 99,4 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | 0 | 400,0 | 400,0 | 0 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 82 919,7 | 97 908,0 | 97305,2 | 117,3 | 99,4 |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 73 076,2 | 86 860,7 | 85 860,6 | 117,5 | 98,8 | Октябрьскому городскому поселению финансовая помощь перечислена не в полном размере, так как в результате проведенных процедур поселением произошло снижение цены контракта |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 73 076,2 | 86 860,7 | 85 860,6 | 117,5 | 98,8 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 9 843,5 | 10 647,3 | 10 644,6 | 108,1 | 99,9 | Экономия бюджетных средств |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | 0 | 400,0 | 400,0 | 0 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 9 843,5 | 11 047,3 | 11 044,6 | 112,2 | 99,9 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 3007,0 | 3021,5 | 2613,0 | 86,9 | 86,5 | В связи с отсутствием заявок на разработку плана обеспечения безопасности и экономией при проведении оценки уязвимости объекта дорожного хозяйства. Опубликована и оплачена только одна статья, причина длительное согласование информации, подготовленной для опубликования. Наглядные материалы, планируемые к приобретению не соответствовали задачам и целям Подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории Октябрьского муниципального района Пермского края» в связи с этим не были приобретены. Опубликована и оплачена только одна статья. Две опубликованные статьи о деятельности в сфере профилактики правонарушений не были оплачены в связи с тем, что в первом случае в вышедшем материале в качестве автора статьи указали не главного распорядителя бюджетных средств, а ФИО журналиста, во втором случае опубликованная статья не была согласована с ГРБС. В газете «Вперед» было опубликовано две статьи по вопросам профилактики семейно-бытовых правонарушений, одна из статей не была оплачена в связи с тем, что в вышедшем материале в качестве автора статьи указали не главного распорядителя бюджетных средств, а иное лицо, по второй статье вышедшей в конце 2017 года редакцией газеты вперед не были представлены платежные документы. В связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций на территории Октябрьского муниципального района |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 3007,0 | 3021,5 | 2613,0 | 86,9 | 86,5 |  |
| Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий происшествий и ЧС природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб | 2916,2 | 2880,7 | 2569,2 | 88,1 | 89,2 | В связи с отсутствием заявок на разработку плана обеспечения безопасности В связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций на территории Октябрьского муниципального района |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 2916,2 | 2880,7 | 2569,2 | 88,1 | 89,2 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений на территории Октябрьского муниципального района Пермского края». | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 90,8 | 90,8 | 30,7 | 33,8 | 33,8 | Опубликована и оплачена только одна статья, причина длительное согласование информации, подготовленной для опубликования. Наглядные материалы, планируемые к приобретению не соответствовали задачам и целям Подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории Октябрьского муниципального района Пермского края» в связи с этим не были приобретены. Опубликована и оплачена только одна статья. Две опубликованные статьи о деятельности в сфере профилактики правонарушений не были оплачены в связи с тем, что в первом случае в вышедшем материале в качестве автора статьи указали не главного распорядителя бюджетных средств, а ФИО журналиста, во втором случае опубликованная статья не была согласована с ГРБС. В газете «Вперед» было опубликовано две статьи по вопросам профилактики семейно-бытовых правонарушений, одна из статей не была оплачена в связи с тем, что в вышедшем материале в качестве автора статьи указали не главного распорядителя бюджетных средств, а иное лицо, по второй статье вышедшей в конце 2017 года редакцией газеты вперед не были представлены платежные документы |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 90,8 | 90,8 | 30,7 | 33,8 | 33,8 |  |
| Подпрограмма 3 «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0 | 50,0 | 13,1 | 0 | 26,2 | При планировании закупок был взят прайс-лист КГБУ «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Пермского края». При совершении закупки муниципальному учреждению была предоставлена скидка |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 0 | 50,0 | 13,1 | 0 | 26,2 |  |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 1825,4 | 1908,9 | 1858,7 | 101,8 | 97,4 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 1825,4 | 1908,9 | 1858,7 | 101,8 | 97,4 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | В связи с принятием постановления Правительства Пермского края от 24 августа 2017 № 734-п «Об утверждении порядка предоставления из бюджета Пермского края субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Пермского края и (или) муниципальных районов, на территории которых расположены монопрофильные муниципальные образования (моногорода) Пермского края, в целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, и условий проведения конкурсного отбора и требований, предъявляемых к субъектам малого и среднего предпринимательства» и изменением порядка предоставления субсидий. |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб | 1775,4 | 1858,9 | 1858,7 | 104,7 | 99,99 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 1775,4 | 1858,9 | 1858,7 | 104,7 | 99,99 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечения взаимодействия общества и власти на территории Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб | 460,0 | 566,0 | 566,0 | 123 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 460,0 | 566,0 | 566,0 | 123 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие и гармонизация межнациональных отношений на территории Октябрьского муниципального района Пермского края» | Бюджет муниципального района, тыс. руб | 460,0 | 566,0 | 566,0 | 123 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 460,0 | 566,0 | 566,0 | 123,0 | 100,0 |  |
| ВСЕГО | Бюджет муниципального района, тыс. руб | 341229,0 | 373943,9 | 370436,1 | 108,6 | 99,1 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб | 357022,9 | 398126,6 | 393168,8 | 110,1 | 98,7 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 1468,4 | 9221,2 | 6540,2 | 445,4 | 70,9 |  |
|  | Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | 175,0 | 981,0 | 947,2 | 541,3 | 96,5 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 4626,9 | 7575,0 | 6967,4 | 150,6 | 92,0 |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 704522,2 | 789847,7 | 778059,7 | 110,4 | 98,5 |  |

Приложение 4

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского муниципального района Пермского края по итогам 2017 года

| № | Наименование программы | Уровень достижения целевых показателей | Уровень освоения средств | Сумма баллов | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | кол-во баллов | % | кол-во баллов |  |  |
| 1 | МП «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | 100 | 3 | 98,1 | 3 | 6 | высокая эффективность |
| 2 | МП «Управление земельными ресурсами и имуществом Октябрьского муниципального района Пермского края» | 83,3 | 2 | 85,9 | 2 | 4 | средняя эффективность |
| 3 | МП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Октябрьского муниципального района Пермского края» | 100,0 | 3 | 98,6 | 3 | 6 | высокая эффективность |
| 4 | МП «Совершенствование муниципального управления в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | 100 | 3 | 98,8 | 3 | 6 | высокая эффективность |
| 5 | МП «Развитие системы образования Октябрьского муниципального района Пермского края» | 97,3 | 3 | 99,7 | 3 | 6 | высокая эффективность |
| 6 | МП «Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | 100 | 3 | 97,8 | 3 | 6 | высокая эффективность |
| 7 | МП «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района Пермского края» | 85,7 | 2 | 89,2 | 2 | 4 | средняя эффективность |
| 8 | МП «Доступная среда. Создание условий для социальной интеграции инвалидов Октябрьского муниципального района Пермского края» | 85,7 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | МП «Семья и дети в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | 79,4 | 1 | 92,0 | 3 | 4 | средняя эффективность |
| 10 | МП «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | 100 | 3 | 98,8 | 3 | 6 | высокая эффективность |
| 11 | МП «Управление муниципальными финансами Октябрьского муниципального района» | 100 | 3 | 99,4 | 3 | 6 | высокая эффективность |
| 12 | МП «Обеспечение общественной безопасности Октябрьского муниципального района» | 80 | 2 | 86,5 | 2 | 4 | средняя эффективность |
| 13 | МП «Экономическое развитие в Октябрьском муниципальном районе Пермского края» | 92,9 | 3 | 97,4 | 3 | 4 | средняя эффективность |
| 14 | МП «Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории Октябрьского муниципальном района Пермского края» | 100 | 3 | 100 | 3 | 6 | высокая эффективность |