

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЩУЧЬЕ-ОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПЕРМСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

20.11.2015 г. № 112

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан Щучье-**

**Озерского сельского поселения**

**Октябрьского муниципального**

**района Пермского края на 2015-2017 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета депутатов Щучье-Озерского сельского поселения от 19.11.2013 № 25 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Щучье-Озерском сельском поселении», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Щучье-Озерского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, утвержденным постановлением Администрации Щучье-Озерского сельского поселения от 20 октября 2014 года № 80, Перечнем муниципальных программ Щучье-Озерского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, утвержденным постановлением от 25 июля 2014 года № 57, ПОСТАНОВЛЯЮ**:**

1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Щучье-Озерского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Щучье-Озерского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» позицию:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | Итого |
| Всего, в том числе: | 59,3 | 181,9 | 65,3 | 306,5 |
| краевой бюджет | 31,7 | 34,3 | 37,3 | 103,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет ОМСУ | 27,6 | 147,6 | 28,0 | 203,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | Итого |
| Всего, в том числе: | 61,7 | 181,9 | 65,3 | 308,9 |
| краевой бюджет | 31,7 | 34,3 | 37,3 | 103,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет ОМСУ | 30,0 | 147,6 | 28,0 | 205,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.2. В приложении 2 позицию:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | Итого |
| Всего, в том числе: | 59,3 | 181,9 | 65,3 | 306,5 |
| краевой бюджет | 31,7 | 34,3 | 37,3 | 103,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет ОМСУ | 27,6 | 147,6 | 28,0 | 203,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | Итого |
| Всего, в том числе: | 61,7 | 181,9 | 65,3 | 308,9 |
| краевой бюджет | 31,7 | 34,3 | 37,3 | 103,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет ОМСУ | 30,0 | 147,6 | 28,0 | 205,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.3. Изложить приложения 4, 6, 7 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 20 ноября 2015 года, подлежит размещению на официальном сайте Щучье-Озерского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения В.А. Могильников

Приложение 1

к постановлению администрацииЩучье-

Озерского сельского поселения Октябрьского

муниципального района Пермского края

от 20.11.2015 № 112

Приложение 4

к муниципальной программе «Социальная

поддержка граждан Щучье-Озерского

сельского поселения Октябрьского

муниципального района Пермского края

на 2015-2017 годы»

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Щучье-Озерского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, тыс. руб. | | |
| ГРБС | Р3Пр | ЦСР | КВР | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Щучье-Озерского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 года» | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Щучье-Озерского сельского поселения | X | X | X | X | 30,0 | 147,6 | 28,0 |
| Подпрограмма 1 «Реализация системы мер социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан Щучье-Озерского сельского поселения Октябрьского муниципального района» | Администрация Щучье-Озерского сельского поселения | X | X | X | X | 30,0 | 147,6 | 28,0 |
| Основное мероприятие  1.1 Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | Администрация Щучье-Озерского сельского поселения | 113 | 1001 | 05.1.9001 | 310 | 30,0 | 27,6 | 28,0 |
| Основное мероприятие  1.3 Обеспечение жильем граждан и молодых специалистов на селе | Администрация Щучье-Озерского сельского поселения | 113 | 1003 | 05.1.4002 | 320 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |

Приложение 2

к постановлению администрацииЩучье-

Озерского сельского поселения Октябрьского

муниципального района Пермского края

от 20.11.2015 № 112

Приложение 6

к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан

Щучье-Озерского сельского поселения Октябрьского

муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы»

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, тыс. руб. | | |
| ГРБС | Р3Пр | ЦСР | КВР | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Щучье-Озерского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 года» | всего | Х | Х | Х | Х | 61,7 | 181,9 | 65,3 |
| Администрация Щучье-Озерского сельского поселения | X | X | X | X | 61,7 | 181,9 | 65,3 |
| Подпрограмма 1 Реализация системы мер социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан Щучье-Озерского сельского поселения Октябрьского муниципального района | всего | Х | Х | Х | Х | 61,7 | 181,9 | 65,3 |
| Администрация Щучье-Озерского сельского поселения | X | X | X | X | 61,7 | 181,9 | 65,3 |
| Основное мероприятие  1.1. Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | Администрация Щучье-Озерского сельского поселения | 113 | 1001 | 05.1.9001 | 310 | 30,0 | 27,6 | 28,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Всего | 113 | 1003 | 05.1.6315 | х | 31,7 | 34,3 | 37,3 |
| Администрация Щучье-Озерского сельского поселения | 113 | 1003 | 05.1.6315 | 320 | 13,8 | 14,2 | 15,2 |
| 113 | 1003 | 05.1.6315 | 610 | 17,9 | 20,1 | 22,1 |
| Основное мероприятие 1.3. Обеспечение жильем граждан и молодых специалистов на селе | Администрация Щучье-Озерского сельского поселения | 113 | 1003 | 05.1.4002 | 540 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |

Приложение 3

к постановлению администрацииЩучье-

Озерского сельского поселения Октябрьского

муниципального района Пермского края

от 20.11.2015 № 112

Приложение 7

к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан

Щучье-Озерского сельского поселения Октябрьского

муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы»

**План мероприятий по реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан Щучье-Озерского сельского поселения Октябрьского муниципального района**

**Пермского края на 2015-2017 годы» на очередной финансовый год и плановый период**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы и результатов | Исполнитель (ИОГВ) | ФИО | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения (тыс.руб.) | | | | | |
| Всего | Бюджет муниципального района | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет городских (сельских) поселений | Вне  бюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Щучье-Озерского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | Администрация Щучье-Озерского сельского поселения | х | 01.01.  2015 | 31.12.  2017 | 308,9 | 0,0 | 103,3 | 0,0 | 205,6 | 0,0 |
| Подпрограмма Реализация системы мер социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан Щучье-Озерского сельского поселения Октябрьского муниципального района | Администрация Щучье-Озерского сельского поселения | х | 01.01.  2015 | 31.12.  2017 | 308,9 | 0,0 | 103,3 | 0,0 | 205,6 | 0,0 |
| Основное мероприятие  1.1. Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | Администрация Щучье-Озерского сельского поселения | х | 01.01.  2015 | 31.12.  2017 | 85,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,6 | 0,0 |
| Доля граждан, обеспеченных пенсией за выслугу лет в 2015 году/100% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Доля граждан, обеспеченных пенсией за выслугу лет в 2016 году/100% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Доля граждан, обеспеченных пенсией за выслугу лет в 2017 году/100% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие  1.2. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Администрация Щучье-Озерского сельского поселения | х | 01.01.  2015 | 31.12.  2017 | 103,3 | 0,0 | 103,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля граждан, получивших жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг в 2015 году/100% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Доля граждан, получивших жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг в 2016 году/100% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Доля граждан, получивших жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг в 2017 году/100% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 1.3. Обеспечение жильем граждан и молодых специалистов на селе | Администрация Щучье-Озерского сельского поселения | х | 01.01.  2015 | 31.12.  2017 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |
| Доля граждан, получивших субсидии на строительство (приобретение) жилья в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2015 году/3 семьи | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Доля граждан, получивших субсидии на строительство (приобретение) жилья в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2016 году/3 семьи | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Доля граждан, получивших субсидии на строительство (приобретение) жилья в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2017 году/3 семьи | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |