

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

# САРСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.12.2016 № 338

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденную постановлением администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 15.10.2014 № 180 |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», [Порядк](#Par30)ом разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, утвержденным постановлением администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 02 декабря 2013 г. № 216,

**Администрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденную постановлением администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 15 октября 2014 г. № 180 (в ред. от 21.05.2015 № 119, от 29.06.2015 № 151, от 20.07.2015 № 161, от 31.07.2015 № 184, от 13.08.2015 № 211, от 25.09.2015 № 248, от 12.11.2015 № 312, от 10.12.2015 № 336, от 15.12.2015 № 342), изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

Глава городского поселения –

глава администрации Сарсинского

городского поселения О.М.Конев

УТВЕРЖДЕНА:

постановлением администрации

Сарсинского городского поселения

Октябрьского муниципального

района Пермского края

от 28.12.2016 № 338

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | | | | | | |
| Участники Программы | | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | | | | | | |
| Подпрограммы программы | | 1. «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера».  2. «Обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | | | | | | |
| Программно-целевые инструменты программы | | Не предусмотрены | | | | | | |
| Цели Программы | | 1. Повышение уровня защищенности населения и территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.  2. Обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселения Октябрьского муниципального района Пермского края. | | | | | | |
| Задачи Программы | | 1. Обеспечение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.  2. Совершенствование мероприятий противопожарной пропаганды, предупреждение пожаров.  3. Развитие муниципальной пожарной охраны Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края. | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | | 1. Устройство защитных противопожарных минерализованных полос, сопряженных с лесным массивом в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края, протяженностью 3,1 км.  2. Снижение количества пожаров в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края.  3. Уменьшение количества гибели людей и получивших травмы при пожарах в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края.  4. Улучшение материально-технического состояния здания, внешнего вида пожарного депо и внутреннего вида помещений.  5. Улучшение условий труда работников Муниципального казенного учреждения «Пожарная охрана Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края».  6. Улучшение условий для размещения и надлежащего содержания пожарной техники, пожарных машин и пожарно-технического вооружения МКУ «Пожарная охрана Сарсинского городского поселения». | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации Программы | | 2015-2019 годы | | | | | | |
| Целевые показатели Программы | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | | | | |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1. | Протяженность минерализованной полосы, сопряженной с лесным массивом в населенных пунктах Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | км | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | 2. | Организация и осуществление профилактики пожаров | шт. | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | Итого |
| Всего, в том числе: | 4061,5 | 3 898,3 | 3559,1 | 3560,0 | 3560,8 | 18639,7 |
| Бюджет Сарсинского городского поселения | 4061,5 | 3 898,3 | 3559,1 | 3560,0 | 3560,8 | 18639,7 |

1. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся серьезной угрозой общественной стабильности, наносят непоправимый ущерб здоровью и материальному достатку людей. Первые места среди них занимают пожарная опасность, опасность на водных объектах, угрозы техногенного и природного характера для населения.

Суть проблемы заключается в необходимости достижения положительных результатов по снижению количества пожаров, чрезвычайных ситуаций на водных объектах и повышению уровня безопасности населения и защищенности особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера, созданию реальных условий для устойчивого развития Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

II. Основные цели и задачи Программы

Целями настоящей Программы является:

- повышение уровня защищенности населения и территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

Для достижения целей необходимо реализовать ряд ключевых задач:

- обеспечение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- совершенствование мероприятий противопожарной пропаганды, предупреждение пожаров;

- развитие муниципальной пожарной охраны Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

III. Прогноз конечных результатов реализации Программы

Реализация Программы направлена на достижение следующих результатов:

- устройство защитных противопожарных минерализованных полос, сопряженных с лесным массивом в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края, протяженностью 3,1 км;

- снижение количества пожаров в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края;

- уменьшение количества гибели людей и получивших травмы при пожарах в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района;

- улучшение материально-технического состояния здания, внешнего вида пожарного депо и внутреннего вида помещений;

- улучшение условий труда работников Муниципального казенного учреждения «Пожарная охрана Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края»;

- улучшение условий для размещения и надлежащего содержания пожарной техники, пожарных машин и пожарно-технического вооружения МКУ «Пожарная охрана Сарсинского городского поселения».

IV. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2015-2019 годы.

Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено.

В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса.

V. Перечень основных мероприятий Программы

Мероприятия Программы реализуются в рамках подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение цели программы.

[Перечень](consultantplus://offline/ref=1602C2275E9FBC7D4FD4D102BF6DEE0474AA105B8ACC097BD85426B34C016181BCD62B6FCA56A65BA29369jBm5D) мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов отражены в приложении 1 к настоящей Программе.

VI. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и конечных результатов Программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов Программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых правовых актов отражены в соответствующих разделах подпрограмм настоящей Программы.

VII. Перечень и краткое описание подпрограмм

7.1. Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» (приложение 2).

Основная цель подпрограммы:

- повышение уровня защищенности населения и территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Основные задачи:

- обеспечение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

7.2. Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» (приложение 3).

Основная цель подпрограммы:

- обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

Основные задачи:

- совершенствование мероприятий противопожарной пропаганды, предупреждение пожаров;

- развитие муниципальной пожарной охраны Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

7.3. Последовательность решения задач и выполнения мероприятий подпрограмм определяются в соответствии с планом реализации мероприятий программы согласно приложению 7 к Программе.

VIII. Перечень целевых показателей Программы

[Перечень](consultantplus://offline/ref=3333E7EB7C2DE1014DC29D0682D760D7B6E7C555B98749931DDC18B656233F7177294D6482CD07092A3007lCF8G) целевых показателей Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Программы приведены в приложении 4 к настоящей Программе.

IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Реализация Программы предполагается за счет средств бюджета Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

Подробное ресурсное обеспечение реализации приведено в [приложениях](consultantplus://offline/ref=92828C784EB9C172BD664480CDBB1092F1CD9EA6720BD3A882F1688ECAFA091C5D231F700B6E8802B191B8E04DD) 5, 6 к настоящей Программе.

X. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации на достижение целей Программы

Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации на достижение целей Программы, изложены в соответствующих разделах настоящей Программы.

XI. Оценка эффективности Программы

Оценки эффективности программы изложены в соответствующих разделах настоящей Программы.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденной постановлением администрации Сарсинского городского поселения от 28.12.2016 № 338

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2015 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 2015г. | 2015г. | 1.Устройство защитных противопожарных минерализованных полос, сопряженных с лесным массивом в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края, протяженностью 3,1 км. |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.  Обеспечение деятельности казенных учреждений | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 2015г. | 2015г. | 1. Снижение количества пожаров в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края.  2. Уменьшение количества гибели людей и получивших травмы при пожарах в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края.  3. Улучшение материально-технического состояния здания, внешнего вида пожарного депо и внутреннего вида помещений.  4. Улучшение условий труда работников Муниципального казенного учреждения «Пожарная охрана Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края».  5. Улучшение условий для размещения и надлежащего содержания пожарной техники, пожарных машин и пожарно-технического вооружения МКУ «Пожарная охрана Сарсинского городского поселения». |

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2016-2019 годы

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, направления расходов | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера | | | | |
| 1.1.1 | Направление расходов 1.1.1.  Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 2016г. | 2019г. | 1.Устройство защитных противопожарных минерализованных полос, сопряженных с лесным массивом в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края, протяженностью 3,1 км. |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение предупреждения и локализации пожаров на территории Сарсинского городского поселения | | | | |
| 2.1.1 | Направление расходов 2.1.1.  Обеспечение деятельности казенных учреждений | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 2016г. | 2019г. | 1. Снижение количества пожаров в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края.  2. Уменьшение количества гибели людей и получивших травмы при пожарах в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края.  3. Улучшение материально-технического состояния здания, внешнего вида пожарного депо и внутреннего вида помещений.  4. Улучшение условий труда работников Муниципального казенного учреждения «Пожарная охрана Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края».  5. Улучшение условий для размещения и надлежащего содержания пожарной техники, пожарных машин и пожарно-технического вооружения МКУ «Пожарная охрана Сарсинского городского поселения». |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденной постановлением администрации Сарсинского городского поселения от 28.12.2016 № 338

**Перечень целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | ГРБС | Значения показателей | | | | | Наименование программных мероприятий |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» | | | | | | | | | |
| 1. | Показатель:  Протяженность минерализованной полосы, сопряженной с лесным массивом в населенных пунктах Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | км | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | | | | | | | | | |  |
| 1. | Показатель:  Организация и осуществление профилактики пожаров | шт. | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение предупреждения и локализации пожаров на территории Сарсинского городского поселения |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденной постановлением администрации Сарсинского городского поселения от 28.12.2016 № 338

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**за счет средств бюджета Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района**

**Пермского края на 2015 год**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители,  участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, тыс. руб. |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | всего | х | х | х | х | 4061,5 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 4061,5 |
| Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» | всего | х | х | х | х | 19,4 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 19,4 |
| Основное мероприятие 1.1.  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0309 | 0211001 | 240 | 19,4 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | всего | х | х | х | х | 4042,1 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 4042,1 |
| Основное мероприятие 2.1.  Обеспечение деятельности казенных учреждений | всего | 102 | 0310 | 0220006 | х | 4042,1 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102  102  102 | 0310  0310  0310 | 0220006  0220006  0220006 | 110  240  850 | 3383,0  584,9  74,2 |

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**за счет средств бюджета Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района**

**Пермского края на 2016-2019 годы**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, направления расходов | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, тыс. руб. | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | всего | х | х | х | х | 3898,3 | 3559,1 | 3560,0 | 3560,8 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 3898,3 | 3559,1 | 3560,0 | 3560,8 |
| Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» | всего | х | х | х | х | 14,0 | 11,1 | 12,0 | 12,8 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 14,0 | 11,1 | 12,0 | 12,8 |
| Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 14,0 | 11,1 | 12,0 | 12,8 |
| Направление расходов 1.1.1.  Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0309 | 0210110010 | 240 | 14,0 | 11,1 | 12,0 | 12,8 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | всего | х | х | х | х | 3884,3 | 3548,0 | 3548,0 | 3548,0 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 3884,3 | 3548,0 | 3548,0 | 3548,0 |
| Основное мероприятие 2.1.  Обеспечение предупреждения и локализации пожаров на территории Сарсинского городского поселения | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 3884,3 | 3548,0 | 3548,0 | 3548,0 |
| Направление расходов 2.1.1.  Обеспечение деятельности казенных учреждений | всего | 102 | 0310 | 0220100060 | х | 3884,3 | 3548,0 | 3548,0 | 3548,0 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102  102  102 | 0310  0310  0310 | 0220100060  0220100060  0220100060 | 110  240  850 | 3293,0  506,1  85,2 | 3120,5  352,1  75,4 | 3120,5  352,1  75,4 | 3120,5  352,1  75,4 |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденной постановлением администрации Сарсинского городского поселения от 28.12.2016 № 338

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования на 2015 год**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители,  участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, тыс. руб. |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы» | всего | х | х | х | х | 4061,5 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 4061,5 |
| Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» | всего | х | х | х | х | 19,4 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 19,4 |
| Основное мероприятие 1.1.  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0309 | 0211001 | 240 | 19,4 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | всего | х | х | х | х | 4042,1 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 4042,1 |
| Основное мероприятие 2.1.  Обеспечение деятельности казенных учреждений | всего | 102 | 0310 | 0220006 | х | 4042,1 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102  102  102 | 0310  0310  0310 | 0220006  0220006  0220006 | 110  240  850 | 3383,0  584,9  74,2 |

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования на 2016-2019 годы**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, направления расходов | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, тыс. руб. | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | всего | х | х | х | х | 3898,3 | 3559,1 | 3560,0 | 3560,8 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 3898,3 | 3559,1 | 3560,0 | 3560,8 |
| Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» | всего | х | х | х | х | 14,0 | 11,1 | 12,0 | 12,8 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 14,0 | 11,1 | 12,0 | 12,8 |
| Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 14,0 | 11,1 | 12,0 | 12,8 |
| Направление расходов 1.1.1.  Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102 | 0309 | 0210110010 | 240 | 14,0 | 11,1 | 12,0 | 12,8 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | всего | х | х | х | х | 3884,3 | 3548,0 | 3548,0 | 3548,0 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 3884,3 | 3548,0 | 3548,0 | 3548,0 |
| Основное мероприятие 2.1.  Обеспечение предупреждения и локализации пожаров на территории Сарсинского городского поселения | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | х | х | х | х | 3884,3 | 3548,0 | 3548,0 | 3548,0 |
| Направление расходов 2.1.1.  Обеспечение деятельности казенных учреждений | всего | 102 | 0310 | 0220100060 | х | 3884,3 | 3548,0 | 3548,0 | 3548,0 |
| Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | 102  102  102 | 0310  0310  0310 | 0220100060  0220100060  0220100060 | 110  240  850 | 3293,0  506,1  85,2 | 3120,5  352,1  75,4 | 3120,5  352,1  75,4 | 3120,5  352,1  75,4 |

Приложение 7

к муниципальной программе

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденной постановлением администрации Сарсинского городского поселения от 28.12.2016 № 338

**План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2015-2019 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы и результатов | Исполнитель  (ИОГВ) | ФИО | Срок начала реализации  (д.м.г) | Срок окончания реализации (д.м.г) | Объем ресурсного обеспечения (тыс.руб.) | |
| Всего | Бюджет Сарсинского городского поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | - | 01.01.2015 | 31.12.2019 | 69,3 | 69,3 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | - | 01.01.2015 | 31.12.2019 | 69,3 | 69,3 |
|  | Результат:  Протяженность минерализованной полосы, сопряженной с лесным массивом в населенных пунктах Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края: 2015-2019гг./3,1 км | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | - | х | х | х | х |
| 2 | Подпрограмма 2  «Обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края» | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | - | 01.01.2015 | 31.12.2019 | 18570,4 | 18570,4 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.  Обеспечение предупреждения и локализации пожаров на территории Сарсинского городского поселения | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | - | 01.01.2015 | 31.12.2019 | 18570,4 | 18570,4 |
|  | Результат:  Организация и осуществление профилактики пожаров: 2015-2019гг./4000 шт. | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | - | х | х | х | х |
|  | Всего |  |  |  |  | 18639,7 | 18639,7 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденной постановлением администрации Сарсинского городского поселения

от 28.12.2016 № 338

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | | | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | | | - | | | | | | |
| Участники подпрограммы | | | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | | | | | | |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | | | Не предусмотрены | | | | | | |
| Цели подпрограммы | | | 1. Повышение уровня защищенности населения и территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | | 1. Обеспечение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | | | 1. Устройство защитных противопожарных минерализованных полос, сопряженных с лесным массивом в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края, протяженностью 3,1 км. | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | | | 2015-2019 годы | | | | | | |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | | | | |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1. | Протяженность минерализованной полосы, сопряженной с лесным массивом в населенных пунктах Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | | км | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | Итого |
| Всего, в том числе: | 19,4 | 14,0 | 11,1 | 12,0 | 12,8 | 69,3 |
| Бюджет Сарсинского городского поселения | 19,4 | 14,0 | 11,1 | 12,0 | 12,8 | 69,3 |

I. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации подпрограммы

Важнейшей составляющей национальной безопасности в мирное и военное время является защита личности, общества и государства от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Практика и мировой опыт свидетельствуют о том, что заблаговременное выполнение организационных, нормативно-технических и других требований позволяют значительно снизить людские и материальные потери не только в условиях боевых действий, но и при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях.

На территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края расположено 3 гидротехнических сооружения (плотины), а также 1 газовая котельная.

К возникновению масштабных чрезвычайных ситуаций на территории поселения могут привести также аварии (технические инциденты) на линиях электро-, газоснабжения, тепловых и водопроводных сетях и взрывы на взрывопожароопасных объектах.

На территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края разработан нормативный правовой комплекс мероприятий направленный на организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья..

В настоящее время в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края сложилась ситуация, которая обусловлена комплексом проблем, связанных с недостаточным финансированием вышеперечисленных.

Остро стоит вопрос обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Подавляющая часть неработающего населения не имеет четкого представления о действиях в условиях военного времени.

В 2015 году на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края количество происшедших пожаров и возгораний составило 37 случаев (в том числе пожаров – 12, возгораний – 25), также в 2016 году – 49 случаев (в том числе пожаров – 21, возгораний – 28).

Анализ причин, от которых возникают пожары и гибнут люди, убедительно показывает, что предупредить их возможно, опираясь на средства противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж) населения, включая обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро производить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня.

В то же время на период действия особого противопожарного режима в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края ежегодно предусматривается принятие дополнительных мер, путем создания противопожарных минерализованных полос. Устройство защитных противопожарных минерализованных полос необходимо в целях предотвращения угрозы переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения в населенных пунктах Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

Актуальным для Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края остаётся вопрос обеспечения безопасности людей на водных объектах. Беспрепятственность и доступность для стихийного и бесконтрольного купания населения создаёт предпосылки для несчастных случаев на воде.

II. Цели и задачи подпрограммы,

планируемые показатели по итогам реализации подпрограммы

Цель подпрограммы: повышение уровня защищенности населения и территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Задача подпрограммы: обеспечение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

III. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

По результатам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

- устройство защитных противопожарных минерализованных полос, сопряженных с лесным массивом в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края, протяженностью 3,1 км.

IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2015-2019 годы.

Выделение этапов реализации подпрограммы не предусмотрено.

В ходе исполнения подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса.

V. Перечень основных мероприятий подпрограммы

[Перечень](consultantplus://offline/ref=3333E7EB7C2DE1014DC29D0682D760D7B6E7C555B98749931DDC18B656233F7177294D6482CD07092A3709lCF3G) основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями подпрограммы представлен в приложении 1 к Программе.

VI. Основные меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы нормативно-правовое регулирование на местном уровне не потребуется.

VII. Перечень целевых показателей подпрограммы

[Перечень](consultantplus://offline/ref=3333E7EB7C2DE1014DC29D0682D760D7B6E7C555B98749931DDC18B656233F7177294D6482CD07092A3007lCF8G) целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями подпрограммы приведены в Приложении 4 к настоящей Программе.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджета Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

Объем финансирования реализации подпрограммы определяется ежегодно при формировании бюджета Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края и утверждается решением Думы Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на очередной финансовый год и плановый период.

Финансовые затраты на реализацию мероприятий отражены в [приложениях](#Par1525) 5, 6 к Программе.

IX. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации на достижение целей подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы в полной мере возможна при условии ее финансирования в рамках запланированных объемов.

Основным риском, который может осложнить решение обозначенных проблем является: недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

X. Оценка эффективности подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается исходя из достижения запланированных результатов по каждому из целевых показателей сопоставлением плановых и фактических значений показателей подпрограммы как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности выполнения подпрограммы проводится для обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач подпрограммы.

Приложение 3

к муниципальной программе

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», утвержденной постановлением администрации Сарсинского городского поселения

от 28.12.2016 № 338

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | | | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | | | - | | | | | | |
| Участники подпрограммы | | | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края | | | | | | |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | | | Не предусмотрены | | | | | | |
| Цели подпрограммы | | | Обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселения Октябрьского муниципального района Пермского края. | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | | 1. Совершенствование мероприятий противопожарной пропаганды, предупреждение пожаров.  2. Развитие муниципальной пожарной охраны Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края. | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | | | 1. Снижение количества пожаров в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края. 2. Уменьшение количества гибели людей и получивших травмы при пожарах в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края.   3. Улучшение материально-технического состояния здания, внешнего вида пожарного депо и внутреннего вида помещений.  4. Улучшение условий труда работников Муниципального казенного учреждения «Пожарная охрана Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края».  5. Улучшение условий для размещения и надлежащего содержания пожарной техники, пожарных машин и пожарно-технического вооружения МКУ «Пожарная охрана Сарсинского городского поселения». | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | | | 2015-2019 годы | | | | | | |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | | | | |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1. | Организация и осуществление профилактики пожаров | | шт. | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | Итого |
| Всего, в том числе: | 4042,1 | 3884,3 | 3548,0 | 3548,0 | 3548,0 | 18570,4 |
| Бюджет Сарсинского городского поселения | 4042,1 | 3884,3 | 3548,0 | 3548,0 | 3548,0 | 18570,4 |

1. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации подпрограммы

В состав Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края входят территории следующих населенных пунктов: поселок Сарс, хутор Покрово-Смирновский, деревня Верх-Шуртан.

В Сарсинском городском поселении функционирует Муниципальное казенное учреждение «Пожарная охрана Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» (далее – Учреждение).

Для реализации возложенных на Учреждение функций в его оперативном управлении находится 2 здания пожарных депо, в том числе в п. Сарс – 1, д. Верх-Шуртан -1.

Учреждение осуществляет свою деятельность в целях реализации пожарной безопасности, обеспечения предупреждения и локализации пожаров на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

Для достижения целей Учреждение осуществляет основные виды деятельности:

- осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

- организация и осуществление профилактики пожаров;

- информирование населения в области обеспечения пожарной безопасности;

- пропаганда противопожарной безопасности, доведение до населения пожарно-технических знаний общего характера и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- осуществление превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

- организация и осуществление мер по локализации пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи, несение круглосуточного дежурства и поддержание постоянной готовности;

- взаимодействие с другими видами пожарной охраны;

- обеспечение профессиональной деятельности и иных видов подготовки личного состава Учреждения.

Анализ выездов пожарных автомобилей МКУ «Пожарная охрана Сарсинского городского поселения» на территории Октябрьского муниципального района за период 2014-2016гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| На пожары, возгорания | 38 | 37 | 49 |
| Ложные вызова | 16 | 13 | 11 |
| Выезда на учения, водоемы, оказание мат.помощи населению, техосмотр, АЗС | 51 | 45 | 34 |

В 2015 году на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края количество происшедших пожаров и возгораний составило 37 случаев (в том числе пожаров – 12, возгораний – 25), также в 2016 году – 49 случаев (в том числе пожаров – 21, возгораний – 28).

Анализ причин, от которых возникают пожары и гибнут люди, убедительно показывает, что предупредить их возможно, опираясь на средства противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж) населения, включая обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро производить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня.

Важным направлением обеспечения комплексной безопасности жизни и здоровья граждан остается приведение в нормативное состояние пожарных депо, которое предполагает выполнение требований в области пожарной безопасности.

II. Цели и задачи подпрограммы,

планируемые показатели по итогам реализации подпрограммы

Цель подпрограммы: обеспечение пожарной безопасности в Сарсинском городском поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

Задачи подпрограммы:

- совершенствование мероприятий противопожарной пропаганды, предупреждение пожаров;

- развитие муниципальной пожарной охраны Сарсинского городского поселения октябрьского муниципального района Пермского края.

III. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Реализация планируемых мероприятий в рамках подпрограммы на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края к концу 2019 года позволит:

- снизить количество пожаров в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края;

- уменьшить количество гибели людей и получивших травмы при пожарах в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края;

- улучшить материально-техническое состояние здания, внешнего вида пожарного депо и внутреннего вида помещений;

- улучшить условия труда работников Муниципального казенного учреждения «Пожарная охрана Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края»;

- улучшить условия для размещения и надлежащего содержания пожарной техники, пожарных машин и пожарно-технического вооружения МКУ «Пожарная охрана Сарсинского городского поселения».

IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2015-2019 годы.

Выделение этапов реализации подпрограммы не предусмотрено.

В ходе исполнения подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса.

V. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы будут способствовать обеспечению пожарной безопасности в Сарсинском городском поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

[Перечень](consultantplus://offline/ref=3333E7EB7C2DE1014DC29D0682D760D7B6E7C555B98749931DDC18B656233F7177294D6482CD07092A3709lCF3G) основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями подпрограммы представлен в приложении 1 к Программе.

VI. Основные меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы на данном этапе не требуется принятие нормативных правовых актов.

По мере выявления необходимости будет разработан нормативный правовой акт, направленный на достижение целей и конечных результатов подпрограммы.

VII. Перечень целевых показателей подпрограммы

[Перечень](consultantplus://offline/ref=3333E7EB7C2DE1014DC29D0682D760D7B6E7C555B98749931DDC18B656233F7177294D6482CD07092A3007lCF8G) целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями подпрограммы приведены в Приложении 4 к настоящей Программе.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

Финансовые затраты на реализацию мероприятий отражены в [приложениях](#Par1525) 5, 6 к Программе.

IX. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации на достижение целей подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы в полной мере возможна при условии ее финансирования в рамках запланированных объемов.

Основным риском, который может осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, является:

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

IX. Оценка эффективности подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы будет производиться на основании ежеквартальных и ежегодных статистических данных.