ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является:

- эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Сарсинского городского поселения;

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом Сарсинского городского поселения.

Для достижения целей необходимо реализовать ряд ключевых задач:

- вовлечение в экономический оборот земельных участков, в том числе под жилищное строительство;

- обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами;

- распоряжение муниципальным имуществом Сарсинского городского поселения;

- содержание и обслуживание муниципального имущества Сарсинского городского поселения;

- оптимизация расходов на содержание муниципального имущества Сарсинского городского поселения.

Анализ выполненных мероприятий показал - муниципальная программа соответствует поставленной цели и задачам, что подтверждается достигнутыми в 2015 году ожидаемыми результатами.

2. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель, единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | Площадь вовлеченных в оборот земельных, в том числе под жилищное строительство, га | 5,4 | 5,4 | нет |  |
| 2 | Площадь обслуживаемых помещений на территории Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, м2 | 855,4 | 855,4 | нет |  |
| 3 | Доля муниципального жилищного фонда МКД, в котором исполнены обязанности собственника по уплате взносов на капитальный ремонт, % | 100,0 | 100,0 | нет |  |
| 4 | Общее количество объектов муниципальной казны, приведенных в нормативное состояние, шт. | 2 | 2 | нет |  |

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Анализ исполнения мероприятий программы в 2015 г. в целом показал положительный эффект. Все запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели программы достигнуты в полном объеме и в установленный срок. Таким образом, отметить отдельные факторы, повлиявшие на ход реализации подпрограммы, не представляется возможным.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | План | Факт | % испол-нения | Причины неосвоения бюджетных средств |
| 1 | Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами и имуществом Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2015-2017 годы" | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 357,3 | 351,4 | 98,4 | Экономия бюджетных средств  |
| Итого (тыс. руб.) | 357,3 | 351,4 | 98,4 |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 "Управление земельными ресурсами в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края" | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 115,8 | 115,7 | 100,0 |  |
| Итого (тыс. руб.) | 115,8 | 115,7 | 100,0 |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1: Вовлечение в оборот земельных участков, в том числе под жилищное строительство | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 115,8 | 115,7 | 100,0 |  |
| Итого (тыс. руб.) | 115,8 | 115,7 | 100,0 |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом в Сарсинском городском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края" | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 241,5 | 235,7 | 97,6 | Экономия бюджетных средств |
| Итого (тыс. руб.) | 241,5 | 235,7 | 97,6 |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.1. Содержание и обслуживание имущества муниципальной казны | Бюджет Сарсинского городского поселения (тыс. руб.) | 241,5 | 235,7 | 97,6 |  |
| Итого (тыс. руб.) | 241,5 | 235,7 | 97,6 |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В течение года в муниципальную программу вносились изменения, касающиеся уточнения объемов финансирования и механизмов реализации мероприятий, а также приведение в соответствие с Законами о бюджете Пермского края:

1) постановлением Администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 28 января 2015 г. № 13;

2) постановлением Администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 07 мая 2015 г. № 110;

3) постановлением Администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 29 июня 2015 г. № 150;

4) постановлением Администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 20 июля 2015 г. № 165;

5) постановлением Администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 13 августа 2015 г. № 209;

6) постановлением Администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 10 декабря 2015 г. № 337;

7) постановлением Администрации Сарсинского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 15 декабря 2015 г. № 341.